## 版本信息
惠普在线学习LMS研发项目
移动端功能清单
文档版本信息
项目名称: |  | 惠普在线学习LMS研发项目 |  | 项目编号:
文档标题: |  | 惠普在线学习LMS研发项目移动端功能清单 |  | 文档版本号: | 0.1
项目经理: |  |  |  | 文档版本日期: | 2015-09-06
修订人: |  |  |  | 修订日期:
审核人: |  |  |  | 审核日期:
文档版本履历
版本号 | 修订日期 | 修订人 | 审核人 | 版本描述
0.1 | 2015-09-06 | 张本金 |  | 定稿

## LMS功能清单
惠普在线学习平台－功能清单
功能清单 | [7 empty] | 任务信息 |  | RP原型 |  | UI原型 |  | HTML5模板 |  | andriod |  | ios |  | 功能测试 |  | 整体复核
序号 | 分类 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 四级功能 | 设计文档 | v4.0 | 工作量 | 优先级 | 状态 | 人员 | 人员 | 状态 | 人员 | 状态 | 状态 | 人员 | 状态 | 人员 | 状态 | 人员 | 状态 | 人员 | 前置模块 | 补充说明
15 |  |  |  |  | 部门群组设置
16 |  |  |  |  | 部门规则设置
21 |  |  |  |  | 岗位规则设置
24 |  |  | 群组管理 |  | 群组基本信息管理
25 |  |  |  |  | 用户群组设置
32 |  |  | 消息管理 |  | 消息管理
33 |  |  |  |  | 消息发送
34 |  |  |  |  | 消息设置
35 |  |  |  |  | 消息提醒
36 |  |  | 公告管理 |  | 公告管理
37 |  |  |  |  | 公告发送
38 |  |  |  |  | 公告设置
39 |  |  |  |  | 公告提醒
40 |  |  | 任务管理 |  | 任务推送器
41 |  |  |  |  | 任务管理
54 |  | 辅助工具 | 多语言支持 |  | 多语言支持
56 |  |  | 多主题支持 |  | 多主题支持
57 |  |  | 安装程序 |  | 初始安装
58 |  |  |  |  | 版本升级
59 |  |  | 数据库备份 |  | 备份数据
60 |  |  |  |  | 还原数据
75 |  |  | 群组主数据接口 |  | 群组主数据接口
76 |  |  | 岗位主数据接口 |  | 岗位主数据接口
77 |  |  | 字典主数据接口 |  | 字典主数据接口
84 |  | 权限接口 | 权限验证接口 |  | 权限验证接口
85 |  |  | 权限菜单接口 |  | 权限菜单接口
86 |  | 消息接口 | 消息接收接口 |  | 消息接收接口
87 |  |  | 发送消息接口 |  | 发送消息接口
88 |  | 公告接口 | 公告接收接口 |  | 公告接收接口
1 | APP功能 | 待办 | 课程列表 | 课程章节 | 课程学习 | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金 |  | 内容：待办包含要学习的课程、考试、投票、调查等； 逻辑显示：待办记录数<=3条时，满屏大图片显示，待办记录数>=3条时,列表显示，其中列表左边小图片显示
2 |  |  |  | 课程详情 |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
3 |  |  |  | 课程问答 | 问题列表
4 |  |  |  |  | 问答明细 | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
5 |  |  |  |  | 收藏问题 | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
6 |  |  |  |  | 关注问题 | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
7 |  |  |  |  | 分享问题 | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
8 |  |  |  |  | 标签显示 | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
9 |  |  |  |  | 浏览次数 | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
10 |  |  |  |  | 关注度 | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
11 |  |  |  |  | 问题回复 | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
12 |  |  |  |  | 对回复评论 | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
13 |  |  |  | 发布问答发布问答、事件、网页、经验 |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
14 |  |  |  | 课程分享
15 |  |  |  | 课程收藏 |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
16 |  |  |  | 课程评分 |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
17 |  |  |  | 课程注册 |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
18 |  |  | 发布问答、事件、网页、经验 |  |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
19 |  |  | 考试列表 |  |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 低 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
20 |  |  | 投票列表 |  |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 低 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
21 |  |  | 调查列表 |  |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 低 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
22 |  | 我的课程 | 我收藏的课程 | 课程详细 |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
23 |  |  | 已完成课程 | 课程详细 |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
24 |  |  | 未完成课程 | 课程详细 |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
106 |  |  |  |  | 我的订阅 | [5 empty] | 赵亮 | 曾波 |  | 刘康锐 |  |  | 刘程
109 |  |  |  |  | 我的分享 | [5 empty] | 赵亮 | 曾波 |  | 刘康锐 |  |  | 刘程
110 |  |  |  |  | 我的问答 | [5 empty] | 赵亮 | 曾波 |  | 刘康锐 |  |  | 刘程
111 |  |  |  |  | 我的讨论 | [5 empty] | 赵亮 | 曾波 |  | 刘康锐 |  |  | 刘程
112 |  |  |  |  | 我的投票 | [5 empty] | 赵亮 | 曾波 |  | 刘康锐 |  |  | 刘程
25 |  | 我的问答 | 我收藏的 | 问答详细 |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
140 |  |  |  |  | 专题
141 |  |  |  |  | 入职
142 |  |  |  |  | 学院
144 |  |  |  |  | 就业 | [6 empty] | 曾波 |  | 刘康锐
26 |  |  | 我提问的 | 问答详细 |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
27 |  |  | 我回答的 | 问答详细 |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
28 |  |  | 我关注的 | 问答详细 |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
29 |  |  | @我的 | 问答详细 |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
149 |  |  | 最新资讯 |  | 最新资讯列表
150 |  |  |  |  | 更多 | [6 empty] | 曾波 |  | 刘康锐
30 |  | 我的经历 | 课程 | 回顾、查看 | 课程详细 | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 中 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
31 |  |  | 考试 |  |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 中 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
32 |  |  | 问答 |  |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 中 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
33 |  |  | 网页 |  |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 中 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
33 |  |  | 事件 |  |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 中 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
34 |  |  | 书籍 |  |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 中 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
35 |  |  | 经验 |  |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 中 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
36 |  |  | 调查 |  |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 中 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
37 |  |  | 投票 |  |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 中 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
38 |  |  | 勋章 |  |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 中 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
39 |  |  | 证书 |  |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 中 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
160 |  |  |  |  | 讨论榜 | 我的团队.rp
40 |  | 个人信息 | 个人基本信息详细 |  |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
41 |  | 设置 | 我关注的人 |  |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
42 |  |  | 指纹登录 |  |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
43 |  |  | 清除缓存 |  |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
44 |  |  | 修改密码 |  |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
45 |  |  | 设置头像 |  |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
46 |  |  | 关于 |  |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
187 |  |  |  |  | 批量增加讲师 |  |  |  | 中 | [7 empty] | 向羽
199 |  |  | 问答管理
204 |  |  | 受众管理 |  | 受众列表管理
205 |  |  |  |  | 添加编辑受众
206 |  |  |  |  | 受众详细
47 |  | 课程（库） | 课程列表 | 课程详情 |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
218 |  |  | 运营管理
219 |  |  | 学习项目管理
220 |  |  | 考试管理
221 |  |  | 资源管理 |  |  | 资源管理.rp
48 |  | 问答（录） | 问答列表 | 问答详情 |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
49 |  | 经历（全部） | 经历列表 |  |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
223 |  |  | 专家库管理
230 |  |  | efront集成 |  | 对接efront | [11 empty] | 欧阳凯
50 |  | 搜索 | 课程列表 | 课程详情 |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
51 |  |  | 问答列表 | 问答详情 |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
52 |  |  | 经历列表 |  |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
53 |  |  | 人员列表 |  |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
54 |  | 登录 | 用户登录 | [6 empty] | 完成 | 陈力 |  |  |  |  | 进行中 |  | 进行中 |  |  |  | 进行中
55 |  |  | 忘记密码 |  |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金
56 |  |  | 记住用户 |  |  | elearningLMS\文档\设计文档\界面设计\elearning3.0Demo.rp | Y |  | 高 | 完成 | 陈力 | 刘潇 | 完成 | 刘康锐 |  | 进行中 | 郑艮全 | 进行中 | 陈力 |  | 李维 | 进行中 | 张本金