## APP 计划
| 项目 | 时间 | 人员
iOS | 框架布局 | 2015-07-30 至 2015-08-07 | 陈立
android | 框架布局 | 2015-07-30 至 2015-08-07 | 艮全
美工 | 界面设计 | 2015-08-03 至 2015-08-10

## 功能清单
模块名称 | 二级模块名称 | 描述
首页 | 待完成 | 待完成列表，列表置顶，列表标记完成
我的课程 | @我的 | 列表
| 我回答的 | 课程中的问答
| 我收藏的 | 课程收藏
| 我关注的 | 课程关注
课程明细 | 课程收藏
课程评价
章节列表
问答列表
发表问答
我的问答 | 我提的
@我的
我回答的
我关注的
我收藏的
我的经历 | 历程列表
课程 | 课程列表 | 所有课程（课程库）
问答 | 问答列表 | 所有问答
发表问答 | 发布问答流程
资讯 | 资讯列表
设置 | 密码修改
缓存清理
关于
| 开启指纹登录 | iOS
个人中心 | 个人信息显示 | 学习时长，勋章等
| 头像设置 | 头像设置和更换
搜索 | 课程搜索
问答搜索
资讯搜索

## 接口计划
Table 1
| 接口 | 描述 | 工作量（工作日） | 人员 | 开始时间 | 结束时间 | 完成状态 | 备注
课程 | 课程明细接口 |  | 5 | 陈立 |  |  | 完成
| 课程章节列表接口 |  |  |  | 8.18 | 8.18 | 完成
| 课程评价接口 |  |  |  | 8.18 | 8.18 | 完成
| 课程未完成列表接口 |  |  |  | 8.19 | 8.19 | 完成
| 课程已完成列表接口 |  |  |  | 8.19 | 8.19 | 完成
| 课程库列表接口 | 筛选条件（最新，最热） |  |  |  |  | 完成
收藏和关注 | 课程收藏接口 | （添加收藏，取消收藏） | 3 |  |  |  | 完成
| 问答收藏接口 | （添加收藏，取消收藏） |  |  |  |  | 完成
| 问答关注接口 | 添加关注，取消关注 |  |  | 8.20 | 8.20
| 我的课程收藏列表接口 |  |  |  | 8.20 | 8.20
| 我的问答收藏列表接口 |  |  |  | 8.20 | 8.20
个人 | 个人基本信息接口 |  | 4 |  | 8.21 | 8.21
| 密码修改接口 |  |  |  | 8.24 | 8.24
| 登录验证接口 |  |  |  | 8.25 | 8.25
| 待完成任务列表接口 |  |  |  | 8.25 | 8.25
历程 | 学历历程列表接口 |  | 1 | 艮全 |  |  | 完成
问答明细 | 问答明细接口 |  | 4 |  |  |  | 完成
| 问答回复列表接口 | [5 empty] | 完成
| 问答回复点赞接口 |  |  |  | 8.24 | 8.25
| 问答发布接口 | （包括输入问答标题筛选，图片上传） |  |  |  |  | 完成
问答 | 问答列表接口 | 筛选条件 （最热，最新，回复数最多） | 5 |  |  |  | 完成
| 我的提问列表接口 |  |  |  | 8.18 | 8.18
| @我的列表接口 |  |  |  | 8.19 | 8.19
| 我回答的列表接口 |  |  |  | 8.20 | 8.20
| 课程中问答列表接口 |  |  |  | 8.20 | 8.20
| 课程中发布问答接口 |  |  |  | 8.21 | 8.21
全文搜索 | 全文搜索接口

## 页面功能计划
模块名称 | 二级模块名称 | 描述 | UI设计 |  |  |  | 开发 |  |  |  | 备注
|  |  | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 是否完成 | 开发人员 | 开始时间 | 结束时间 | 是否完成
首页 | 待完成 | 待完成列表，列表置顶，列表标记完成
我的课程 | @我的 | 列表
| 我回答的 | 课程中的问答
| 我收藏的 | 课程收藏
| 我关注的 | 课程关注
课程明细 | 课程收藏
课程评价
章节列表
问答列表
发表问答
我的问答 | 我提的
@我的
我回答的
我关注的
我收藏的
我的经历 | 历程列表
课程 | 课程列表 | 所有课程（课程库）
问答 | 问答列表 | 所有问答
发表问答 | 发布问答流程
资讯 | 资讯列表
设置 | 密码修改
缓存清理
关于
| 开启指纹登录 | iOS
个人中心 | 个人信息显示 | 学习时长，勋章等
| 头像设置 | 头像设置和更换
搜索 | 课程搜索
问答搜索
资讯搜索