## 2015年2月
序号 | 日期 | 人天工时 | 主要内容
1 | 2015-02-03 | 0.75 | 初步设计学习路径图模块的功能界面图
2 | 2015-02-04 | 1.5 | 完成学习路径图模块的功能界面图，明天开始整理文字说明。
3 | 2015-02-05 | 1 | 完成学习路径图概要设计中“学习路径模板管理”的说明。
4 | 2015-02-06 | 1 | 完成学习路径图概要设计中的功能说明，现在还差数据表设计和接口设计。
5 | 2015-02-09 | 1 | 完成学习路径图概要设计中的数据表设计，现在还差接口设计。
6 | 2015-02-10 | 1 | 基本完成学习路径图概要设计，剩余问题记入《待完成任务清单》
7 | 2015-02-12 | 1 | 网上Demo程序研究
8 | 2015-02-13 | 1 | 网上Demo程序研究
9 | 2015-02-15 | 1 | 分页控件封装
10 | 2015-02-16 | 1 | 主键生成规则封装
11 | 2015-02-17 | 1 | 增加action访问日志，并增加jui控件至项目（研究了composer机制）
12 | 2015-02-28 | 1 | Yii框架知识分享
13 | 2015-03-01 | 1 | 完善主键生成的缓存机制。

## 2015年3月
序号 | 日期 | 人天工时 | 主要内容
1 | 2015-03-01 | 1 | 完善主键生成的缓存机制。
2 | 2015-03-02 | 1 | 讨论和套用后台界面
3 | 2015-03-03 | 1 | 套用后台界面，缩减控件容量，升级yii版本，演示空间了解（必须要php>5.4，没找到合适的）
4 | 2015-03-04 | 1 | 整理框架功能清单
5 | 2015-03-05 | 1 | 研究权限分配模块
6 | 2015-03-06 | 1 | 开发测试环境部署
7 | 2015-03-07 | 1 | 开发树类型管理页面
8 | 2015-03-08 | 1 | 开发树类型管理页面
9 | 2015-03-09 | 1 | 开发树节点管理页面（封装左侧树）
10 | 2015-03-10 | 1 | 开发树节点管理页面（封装左侧树）
11 | 2015-03-11 | 1 | 开发树节点管理页面（封装右侧列表）
12 | 2015-03-12 | 1 | 开发树节点管理页面（封装右侧列表）
13 | 2015-03-13 | 1 | 开发树节点管理页面（封装整体页面）
14 | 2015-03-14 | 0.5 | 开发树节点管理页面（封装整体页面）
15 | 2015-03-15 | 0.5 | 开发树节点管理页面（封装整体页面）
16 | 2015-03-16 | 0.5 | 开发树节点管理页面（问题IE10兼容问题）
17 | 2015-03-17 | 0.5 | 开发树节点管理页面（修改一些细节文字描述）
18 | 2015-03-18 | 0.5 | 组织管理数据库设计，树管理功能培训等
19 | 2015-03-19 | 0.5 | 增加多级form提交功能
20 | 2015-03-21 | 1 | 1.修改树节点管理页面，修改iframe为ajax加载层模式 2.增加system-transfer页面
21 | 2015-03-22 | 0.5 | 设计权限表
22 | 2015-03-23 | 0.5 | 开发权限管理基本功能
23 | 2015-03-24 | 0.5 | 开发权限管理基本功能
24 | 2015-03-25 | 0.5 | 开发权限管理基本功能
25 | 2015-03-26 | 0.5 | 开发权限管理基本功能
26 | 2015-03-27 | 0.5 | 开发系统菜单
27 | 2015-03-28 | 0.5 | 开发系统菜单
28 | 2015-03-29 | 0.5 | 开发系统菜单
29 | 2015-03-30 | 0.5 | 开发用户管理基本功能
30 | 2015-03-31 | 0.5 | 开发用户管理基本功能

## 2015年4月
序号 | 日期 | 人天工时 | 主要内容
1 | 2015-04-01 | 1 | 开发用户管理基本功能
2 | 2015-04-02 | 1 | 开发用户管理基本功能
3 | 2015-04-04 | 1 | 开发岗位管理基本功能
4 | 2015-04-04 | 1 | 开发岗位管理基本功能
5 | 2015-04-05 | 0.5 | 开发用户岗位设定功能，并提供相关的服务接口
6 | 2015-04-06 | 1 | 重新封装树页面
7 | 2015-04-07 | 1 | 开发角色管理页面
8 | 2015-04-08 | 1 | 开发角色管理页面
9 | 2015-04-09 | 1 | 开发字典分类管理页面
10 | 2015-04-10 | 1 | 开发字典管理页面
11 | 2015-04-11 | 1 | 开发字典管理页面
12 | 2015-04-12 | 1 | Review历史页面
13 | 2015-04-13 | 1 | 修改菜单逻辑
14 | 2015-04-14 | 1 | 改进用户登录记录
15 | 2015-04-15 | 1 | 增加用户基本信息管理
16 | 2015-04-16 | 1 | 增加用户基本设置
17 | 2015-04-17 | 1 | 增加用户头像管理
18 | 2015-04-19 | 1 | 开会讨论v3.0
19 | 2015-04-20 | 1 | 开会讨论v3.0
20 | 2015-04-21 | 1 | 开会讨论v3.0
21 | 2015-04-22 | 1 | 开会讨论v3.0
22 | 2015-04-23 | 1 | 开会讨论v3.0
23 | 2015-04-24 | 1 | 开会讨论v3.0
24 | 2015-04-25 | 1 | 开会讨论v3.0
25 | 2015-04-26 | 1 | 设计新的底层数据关系模型
26 | 2015-04-27 | 1 | 设计新的底层数据表
27 | 2015-04-28 | 1 | 设计新的底层数据表
28 | 2015-04-29 | 1 | 根据新的数据库结构，更新基础数据
29 | 2015-04-30 | 1 | 根据新的数据库结构，修改企业管理功能

## 2015年5月
序号 | 日期 | 人天工时 | 主要内容
1 | 2015-05-01 | 1 | 完善了GridView多记录翻页显示问题
2 | 2015-05-02 | 1 | 完善了错误日志记录机制
3 | 2015-05-03 | 1 | 完善了企业管理功能
4 | 2015-05-04 | 1 | 1.开会讨论UI问题 2.完善了组织部门管理功能
5 | 2015-05-05 | 1 | 1.技术培训 2.完善了域管理功能 3.修改PageSize和PageShowAll控件存放位置
6 | 2015-05-06 | 1 | 1.根据新数据库结构修改权限管理功能 2.根据新数据库结构修改岗位管理功能 3.根据新数据库结构修改用户管理功能
7 | 2015-05-07 | 1 | 1.根据新数据库结构修改角色管理功能 2.根据新数据库结构修改用户授权管理功能 3.改进错误提示页面的显示布局
8 | 2015-05-08 | 1 | 完善页面权限控制机制
9 | 2015-05-11 | 1 | 完善树控件（支持一个页面放多个树）
10 | 2015-05-12 | 1 | 完善用户授权功能（支持设定域和组织部门管理权限）
11 | 2015-05-13 | 1 | 完善企业管理和域管理的权限控制
12 | 2015-05-14 | 1 | 1.完善组织管理的权限控制 2.完善用户管理的权限控制 3.完善岗位管理的权限控制 4.完善角色管理的权限控制
13 | 2015-05-15 | 1 | 1.完善用户登陆模块 2.完善用户服务，增加在线状态相关内容 3.完善后台错误提醒机制
14 | 2015-05-18 | 1 | 学习部署nginx+php
15 | 2015-05-19 | 1 | 1.部署程序并初始化数据 2.帮忙向羽部署贵阳程序
16 | 2015-05-20 | 1 | 1.修改前台相关数据库设计 2.编写服务器代码更新手册
17 | 2015-05-21 | 1 | 1.增加标签分类管理功能 2.增加API框架
18 | 2015-05-22 | 1 | 增加标签管理功能
19 | 2015-05-23 | 1 | 增加confrim提醒特效，NotyConfirm
20 | 2015-05-24 | 1 | 1.增加一些RestAPI的测试功能 2.改善RestAPI的框架功能
21 | 2015-05-25 | 1 | 1.修改前台右上角的功能权限 2.增加修改密码功能
22 | 2015-05-26 | 1 | 1.出差北京 2.修改树类型和树节点管理功能bug
23 | 2015-05-27 | 1 | 1.修改后台管理功能bug
24 | 2015-05-28 | 1 | 准备产品预发布会资料
25 | 2015-05-29 | 1 | 产品预发布会
26 | 2015-05-30 | 1 | 研究客户端验证问题
27 | 2015-05-31 | 1 | 修改后台原有所有功能的客户端验证问题

## 2015年6月
序号 | 日期 | 人天工时 | 主要内容
1 | 2015-06-01 | 1 | 1.增加了邮件发送引擎 2.增加忘记密码功能
2 | 2015-06-02 | 1 | 完善忘记密码功能
3 | 2015-06-03 | 1 | 1.完成忘记密码功能 2.修改后台测试人员提出的一些问题 3.修改API框架问题 4.修改GUID生成逻辑
4 | 2015-06-04 | 1 | 1.修改后台测试人员提出的一些问题 2.讨论APP界面
5 | 2015-06-05 | 1 | 1.修改后台测试人员提出的一些问题 2.解决efront部署问题
6 | 2015-06-06 | 1 | 增加操作日志
7 | 2015-06-07 | 1 | 增加操作日志过滤器管理页面
8 | 2015-06-08 | 1 | 1.周会 2.调整功能清单列表
9 | 2015-06-09 | 1 | 部署Jira环境
10 | 2015-06-10 | 1 | 修改Jira相关配置
11 | 2015-06-11 | 1 | 1.新人培训 2.增加在线用户查询功能
12 | 2015-06-12 | 1 | 增加操作日志查询功能
13 | 2015-06-13 | 1 | 1.熟悉Moodle的课件导入界面功能 2.调整项目开发计划
14 | 2015-06-14 | 1 | 改进角色权限的Sesssion机制
15 | 2015-06-15 | 5 | 培训
16 | 2015-06-20 | 1 | 1.梳理功能清单 2.调整数据库设计
17 | 2015-06-21 | 1 | 1.导入基础数据 2.部署BD Demo环境 3.修正数据模型的一些问题 4.修改权限处理的问题 5.修改汇报领导功能的跨部门处理时的Bug
18 | 2015-06-23 | 1 | 1.改进用户权限相关函数 2.修正学习相关数据库
19 | 2015-06-24 | 1 | 研究Moodle和Efront课件导入的字段模型
20 | 2015-06-25 | 1 | 讨论3.0功能流程
21 | 2015-06-26 | 1 | 1.讨论4.0功能流程 2.测试用例评审会 3.修改组件管理部分Bug
22 | 2015-06-29 | 1 | 1.项目周会 2.分析scorm相关数据模型
23 | 2015-06-30 | 1 | 从moodle迁移scorm相关数据模型

## 2015年7月
序号 | 日期 | 人天工时 | 主要内容
1 | 2015-07-01 | 1 | 1.开会讨论课件上传问题 2.导入scorm基础数据模型
2 | 2015-07-02 | 1 | 1.整理版本功能增量表 2.增加ScormService和相关子服务
3 | 2015-07-03 | 1 | 1.增加课件上传时对Scorm文件的数据处理服务 2.修改文件上传功能 3.整理upload目录用途
4 | 2015-07-04 | 1 | 1.修改工作流程 2.修改课程上传部分功能
5 | 2015-07-05 | 1 | 1.修改文件上传绝对路径问题 2.修改整体框架目录布局问题 3.清理前台垃圾文件
6 | 2015-07-06 | 1 | 1.项目周会 2.修改文件上传模块
7 | 2015-07-07 | 1 | 修改人员在线状态
8 | 2015-07-08 | 1 | 修改角色权限树（使树能更好支持tree-state的情况）
9 | 2015-07-09 | 1 | 1.检查课件上传和课程管理功能 2.开review会议
10 | 2015-07-10 | 1 | 研究moodle的scorm目录功能
11 | 2015-07-11 | 1 | 改进前台player文件结构
12 | 2015-07-12 | 1 | 移植scorm目录功能
13 | 2015-07-13 | 1 | 1.项目周会 2.课件功能review
14 | 2015-07-14 | 1 | 移植scorm目录功能
15 | 2015-07-15 | 1 | 整理算分逻辑
16 | 2015-07-16 | 1 | 编写算分逻辑代码
17 | 2015-07-17 | 1 | 1.编写算分逻辑代码 2.编写学习持续时间统计
18 | 2015-07-20 | 1 | 1.播放器增加模式，默认是预览 2.成绩算分逻辑根据会议结果进行调整 3.项目周会 4.宝钢技术问题讨论 5.增加课件预览功能
19 | 2015-07-21 | 1 | 1.修改课件播放功能
20 | 2015-07-22 | 1 | 1.修改课件播放功能 2.增加单元重学功能 3.验证多单元完成的正确性
21 | 2015-07-23 | 1 | 1.增加scorm2004的部分服务 2.修改SCO全部完成，但仍有asset需要学习的情况下，无法学习的bug 3.开会讨论消息的问题
22 | 2015-07-24 | 1 | 1.增加课程资源预览功能 2.学习nginx缓存技术
23 | 2015-07-25 | 1 | 1.增加scorm2004的部分服务
24 | 2015-07-27 | 1 | 产品组开会讨论
25 | 2015-07-28 | 1 | 产品组开会讨论
26 | 2015-07-29 | 1 | 产品组开会讨论
27 | 2015-07-30 | 1 | 产品组开会讨论
28 | 2015-07-31 | 1 | 产品组开会讨论

## 2015年8月
序号 | 日期 | 人天工时 | 主要内容
1 | 2015-08-03 | 1 | 1.用户查看页面，需要增加汇报领导显示 2.课件播放页面，如果没有学完课件，重学按钮需要隐藏 3.增加放弃重学的功能 4.增加相关数据字段
2 | 2015-08-04 | 1 | 1.修改scorm2004问题 2.企业管理页面需要考虑直线经理模式和部门经理模式
3 | 2015-08-05 | 1 | 1.修改框架问题 2.修改scorm2004问题
4 | 2015-08-06 | 1 | 1.修改scorm2004问题 2.修改播放器问题 3.修改预览目录问题
5 | 2015-08-07 | 1 | 1.修改flash播放问题 2.升级yii版本
6 | 2015-08-08 | 1 | 打v3.0基线
7 | 2015-08-09 | 1 | 1.修正底层kid生成问题 2.修改model 3.增加新的数据模型字段
8 | 2015-08-10 | 1 | 1.领导管理功能调整 2.组件管理增加是否允许下载默认值
9 | 2015-08-11 | 1 | 1.增加下属管理功能
10 | 2015-08-12 | 1 | 1.4.0数据库设计
11 | 2015-08-13 | 1 | 1.开会讨论面授流程
12 | 2015-08-14 | 1 | 1.开会讨论4.0剩余功能 2.部署HPE生产环境
13 | 2015-08-15 | 1 | 1.排v4.0项目计划
14 | 2015-08-16 | 1 | 1.设计统一登录方案
15 | 2015-08-17 | 1 | 1.用户帐号需要能设定有效期，过了有效期的帐号不允许登录 2.当将用户设定为讲师后，自动添加至内部讲师表，并完成对应关系
16 | 2015-08-18 | 1 | 1.修改API接口框架
17 | 2015-08-19 | 1 | 1.公司开会讨论京东方 2.增加企业设置管理功能
18 | 2015-08-20 | 1 | 1.完善API底层框架（已和统一登录方案保持一致）
19 | 2015-08-21 | 1 | 1.API底层框架支持POST模式
20 | 2015-08-22 | 1 | 1.API底层框架支持加密模式
21 | 2015-08-23 | 1 | 整理项目完成情况和计划
22 | 2015-08-24 | 1 | 1.项目周会 2.完成外部系统管理功能
23 | 2015-08-25 | 1 | 1.外部系统管理的参数默认值修改为从字典库取值 2.修改API加解密处理 3.开会讨论开发测试模式
24 | 2015-08-26 | 1 | 1.整理平台功能清单 2.完成组织主数据接口
25 | 2015-08-27 | 1 | 1.开会讨论移动APP 2.完成域主数据接口
26 | 2015-08-28 | 1 | 1.调整API接口框架 2.修改API接口Bug
27 | 2015-08-29 | 1 | 1.调整项目计划 2.增加用户权限接口
28 | 2015-08-31 | 1 | 1.完善用户权限接口

## 2015年9月
序号 | 日期 | 人天工时 | 主要内容
1 | 2015-09-01 | 1 | 1.去公司开会讨论产品设计 2.完成证书模板生成功能
2 | 2015-09-02 | 1 | 完成集成登录验证功能
3 | 2015-09-06 | 1 | 根据整理完成的任务清单，制定4.0明细开发计划
4 | 2015-09-07 | 1 | 去公司开会讨论4.0问题
5 | 2015-09-08 | 1 | 调整课程学习-Scorm课件（面授部分算分逻辑调整）
6 | 2015-09-09 | 1 | 1.增加重置密码申请接口 2.增加课件可下载功能 3.修正非标课件自己完成问题
7 | 2015-09-10 | 1 | 1.资源课件完成情况查看
8 | 2015-09-11 | 1 | 1.二维码扫描接口 2.Git分离计划
9 | 2015-09-12 | 1 | 调整项目计划
10 | 2015-09-14 | 1 | 研究程序代码加密
11 | 2015-09-15 | 1 | 增加课程短代码功能
12 | 2015-09-16 | 1 | 1.增加下载课件功能 2.部署linux环境下解密程序 3.增加学习记录
13 | 2015-09-17 | 1 | 1.修改学习记录问题 2.部署mac环境下解密程序
14 | 2015-09-18 | 1 | 迁移策略研究
15 | 2015-09-19 | 1 | 代码库迁移
16 | 2015-09-20 | 0.5 | 标签功能增加引用数
17 | 2015-09-21 | 1 | 1.完善后台管理工作台功能 2.完善组件对流媒体的支持
18 | 2015-09-22 | 1 | 1.增加登录次数统计 2.修改框架对于错误信息的处理 3.修改颁发证书问题
19 | 2015-09-23 | 1 | 1.增加对流媒体外嵌代码的支持
20 | 2015-09-24 | 1 | 1.增加对流媒体外嵌代码的支持 2.修改流媒体设计