## 学习平台产品
Scene checklist
完成者： |  |  | 吴晓春
截止时间： |  |  | [日期]
全景
完成百分比 | 检查项 | Demo | 计划完成版本号 | 完成时间 | Axure部分 | rp文件名 | HTML地址 | 备注
浏览门户
| 不分身份，无需登录，浏览门户 |  | V3.0 |  |  |  |  | 未开始
| 浏览专题信息 | [6 empty] | 未开始
| 浏览课程 | [6 empty] | html部分开发中
| 学员使用搜索 | [6 empty] | html部分开发中
| 学员浏览课程收藏注册后要求登录 | [6 empty] | 未开始
| 学员登录后的首页及相关浏览 | √ |  |  | √ | 学员首页.rp | elearningLMS/前端模板/最新_销售演示版本(响应式)/new_indexLearning.html | 完成
| 学习管理员登录后进入管理相关页 |  |  |  | √ | 课件上传.rp | elearningLMS/前端模板/最新_销售演示版本(响应式)/guidePage.html | 已完成课件的管理流程，缺少其他资源管理
| 直线经理登录后管理相关页（我的团队等） |  |  |  | √ | 我的团队.rp |  | 未开始
| 系统管理员登录后台及相关浏览 |  |  |  | √ | 我的团队.rp |  | 未开始
在线学习
| 学员登录后，从消息通知中查看信息 |  |  |  | √ | 学员首页.rp | elearningLMS/前端模板/最新_销售演示版本(响应式)/new_indexLearning.html
| 学员登录后，从timeline上筛选（待完成、问答录、新鲜事等）并进入 | √ |  |  | √ | 学员首页.rp/问答.rp/社区讨论.rp | elearningLMS/前端模板/最新_销售演示版本(响应式)/new_indexLearning.html
| 学员开始在线学习（标与非标） |  |  |  | √ | 课件播放.rp
| 学员在PC和移动端切换在线学习 | [6 empty] | 考虑扫二维码接着学功能
学员移动端获得学习任务通知并学习
社交
| 学员完成在线学习后的评价、评论 |  |  |  | √ | 课程首页.rp/课件播放.rp | elearningLMS/前端模板/最新_销售演示版本(响应式)/new_courseDetail1.html
| 学员在学习过程中的问答 |  |  |  | √ | 课件播放.rp
| 学员在个人首页中的问答 | √ |  |  | √ | 学员首页.rp
运营人员编辑并发布至指定专题（归集）
| 学员分享课程、回答等给指定人 |  |  |  | √ | 课程首页.rp/问答.rp
| 直线经理浏览并指派学习任务 |  |  |  | √ | 我的团队.rp
学习管理
| 内容管理员管理内容资源（课件课程） | √ |  |  | √ | 课件上传.rp
内容管理员管理其它资源（讲师、教师、设备等）
| 学习管理员全域推送学习任务（课程、考试、调查） |  |  |  | √ | 任务推送.rp
| 学习管理员选择受众推送学习任务 |  |  |  | √ | 任务推送.rp
| 学习管理员岗位关联推送学习任务 |  |  |  | √ | 任务推送.rp
| 直线经理为团队成员推送学习任务 |  |  |  | √ | 我的团队.rp
岗位关联课程
面授培训管理
| 需求、计划、实施、评估 |  |  |  | √ | 面授管理.rp
学习报表
| 传统报表——学习管理员针对某课程的完成情况统计 |  |  |  | √ | 学习报表.rp
| 传统报表——学习管理员某时间段内的学习情况统计 |  |  |  | √ | 学习报表.rp
| 学习行为统计分析——注册的多完成的少 |  |  |  | √ | 学习报表.rp
| 学习行为统计分析——上线及学习时间段分布情况 |  |  |  | √ | 学习报表.rp
个人中心
| 学员查看个人信息数据（成长成就勋章等） |  |  |  | √ | 个人学习信息.rp
| 学员查看历史学习历程 |  |  |  | √ | 个人学习信息.rp
| 学员查看个人勋章成就 |  |  |  | √ | 个人学习信息.rp
运营管理
| 运营人员统一添加学习记录 |  |  |  | √ | 运营管理.rp
| 学习行为积分权重设置 |  |  |  | √ | 运营管理.rp
| 活动勋章设置 |  |  |  | √ | 运营管理.rp
100%
75%
50%
25%
0%
0%
0%
0%
0%