## 待完成任务
序号 | 类型 | 模块 | 说明 | 拟定前置条件 | 状态 | 记录人 | 记录时间 | 解决日期 | 解决方案
1 | 设计 | 学习任务 | 查询权限的控制（包括模板，路径，可选参与人） | 完成角色权限的设计 | open | 唐明强 | 2015-02-10
2 | 设计 | 学习任务 | 获取课程列表信息接口 | 完成课程模块的设计 | open | 唐明强 | 2015-02-10
3 | 设计 | 学习任务 | 获取课程明细信息接口 | 完成课程模块的设计 | open | 唐明强 | 2015-02-10
4 | 设计 | 学习任务 | 获取学习任务类型列表接口 | 完成课程模块的设计 | open | 唐明强 | 2015-02-10
5 | 设计 | 学习任务 | 推送学习任务接口 | 完成我的学习的设计 | open | 唐明强 | 2015-02-10
6 | 设计 | 学习任务 | 填写学习任务完成情况接口 | 完成我的学习的设计 | open | 唐明强 | 2015-02-10
7 | 设计 | 学习任务 | 推送通知消息接口 | 完成通知消息的设计 | open | 唐明强 | 2015-02-10
8 | 设计 | 框架 | 主键生成规则需要增加缓存机制，以便应对高并发和大数据存储等问题 | 了解memcache | close | 唐明强 | 2015-02-16 | 2015-03-01 | 框架已经支持缓存机制
9 | 设计 | 框架 | 目前考虑到yii log本身存在一些缺陷（比如：不能按日期拆分文件，不能按类型拆分文件，不能自定义格式等等），临时采用了log4php作为替代方案，但毕竟整个项目采用2套日志体系，是存在管理上的问题，所以后期需要整合成一套完整且统一的体系。 | 1.项目时间充裕 2.足够了解yii logger | close | 唐明强 | 2015-02-19 | 2015-05-02 | 改进了logger方式，可以按日生成logger文件，并且单文件超过200mb后，自动分割
10 | 设计 | 框架 | 目前的BSAdmin界面JS和kartik-v的Grid JS有冲突，必须在有Grid页面底上增加一条<?=Html::jsFile('/vendor/bower/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js')?>，否则右上角的下拉菜单会失效。这部分需要修改，拟定方案： 1.修改grid js 2.或修改菜单标签或相关的js 3.换菜单控件等 | 1.项目时间充裕 2.出现重大兼容问题 | close | 唐明强 | 2015-03-04 | 2015-03-08 | 修改母版页面
11 | 设计 | 框架 | 弹出页面提交后，为了能及时显示错误信息，目前是在前台js重复提交了一次表单，但这样会增加系统开销。 | 1.项目时间充裕 2.需要熟悉yii框架验证机制 | close | 唐明强 | 2015-03-08 | 2015-05-31 | 改善客户端验证，客户端验证后才提交进行服务端验证
12 | 设计 | 框架 | 树管理页面，暂时没有考虑权限，读取了所有的数据。需要修改listManagedTreeNodes方法增加权限 | 1.项目时间充裕 2.完成权限管理功能 | close | 唐明强 | 2015-03-09 | 2015-05-31 | 增加了权限控制
13 | 设计 | 框架 | 树管理节点页面，多个层加载不同url，目前用的是Iframe，但可能会造成速度变慢，以及移动设备的兼容性等问题 | Ajax异步加载页面至div | close | 唐明强 | 2015-03-15 | 2015-03-21 | 采用div ajax加载模式
14 | 设计 | 框架 | 目前分页控件不支持修改显示多少条数据 | 1.项目时间充裕 | close | 唐明强 | 2015-04-02 | 2015-05-01 | 增加了此功能
15 | 设计 | 框架 | 目前GridView点全部数据，会出现页面混乱 | 1.项目时间充裕 | close | 唐明强 | 2015-04-02 | 2015-05-01 | 重写了此功能的实现方式