## 问题列表
序号 | 问题 | 答复 | 状态 | 提出人 | 提出时间 | 答疑人 | 答疑时间
1 | 学习路径建议能核算成本以便查询和统计，但不确定是按课程的成本去核算？还是说同一门课在不同路径中会有不同的价格？ | 课程本身包含成本和时长属性，但合格线是属于学习路径的属性 | close | 唐明强 | 2015-02-03 | 赵亮 | 2015-02-09
2 | 对于学习路径中是否会存在固定日期的课堂课程？如果人员点启动后，这部分日期怎么算？ | 1.推送的时候，可以预览一下开始时间，结束时间，然后做修改。 2.管理员可修改人员的完成情况 | close | 唐明强 | 2015-02-03 | 赵亮 | 2015-02-03
3 | 对于学习路径的合格分数是否会存在不同岗位的人不同要求？ | 有可能，可以设定不同的学习路径 | close | 唐明强 | 2015-02-03 | 唐明强 | 2015-02-03
4 | 最好能有一个样例模块程序，以便后续开发人员参照 |  | open | 唐明强 | 2015-02-09
5 | 三方会议用什么工具？ | qq群416985855 | close | 赵亮 | 2015-02-09 | 赵亮 | 2015-02-10
6 | 代码管理用什么？ | https://git.oschina.net/cqcmj/elearningLMS.git | close | 赵亮 | 2015-02-02 | 陈明金 | 2015-02-02
7 | 我们是在yii框架下直接做，然后把efront有用的东西搬出来，对吗？ | 是的 | close | 唐明强 | 2015-02-10 | 赵亮 | 2015-02-10