## 版本信息
惠普在线学习LMS研发项目
平台功能清单
文档版本信息
项目名称: |  | 惠普在线学习LMS研发项目 |  | 项目编号:
文档标题: |  | 惠普在线学习LMS研发项目平台功能清单 |  | 文档版本号: | 0.9
项目经理: |  |  |  | 文档版本日期: | 2015-08-27
修订人: |  |  |  | 修订日期:
审核人: |  |  |  | 审核日期:
文档版本履历
版本号 | 修订日期 | 修订人 | 审核人 | 版本描述
0.1 | 2015-06-23 | 唐明强 |  | 定稿
0.2 | 2015-06-25 | 唐明强 |  | 我的评价改成我的关注
0.3 | 2015-06-26 | 唐明强 |  | 增加讲师管理和证书管理
0.4 | 2015-06-29 | 唐明强 |  | 增加课程注册，课程播放改名为课程学习
0.5 | 2015-07-09 | 唐明强 |  | 增加课件目录管理
0.6 | 2015-08-03 | 唐明强 |  | 增加v4.0版本相关功能
0.7 | 2015-08-08 | 唐明强 |  | 根据8/8计划调整情况进行修改
0.8 | 2015-08-12 | 唐明强 |  | 增加投票和调查学习页面
0.9 | 2015-08-27 | 唐明强 |  | 根据4.0的功能重新整理清单，并细化至第三级模块

## LMS功能清单
惠普在线学习平台－功能清单
功能清单 |  |  |  |  | 功能说明 |  |  | 版本 |  |  | 任务信息 |  |  |  | 设计 |  | HTML5原型 |  | 程序界面优化 |  |  |  | 开发 |  | 代码复核 |  | 测试
序号 | 分类 | 一级模块 | 二级模块名称 | 三级模块 | 功能说明 | Demo地址 | 设计文档 | v1.0 | v3.0 | v4.0 | 工作量 | 平板 | 手机 | 优先级 | 状态 | 人员 | 人员 | 状态 | IE | Chrome | 平板 | 手机 | 状态 | 人员 | 状态 | 人员 | IE | Chrome | 平板 | 手机 | 前置模块 | 补充说明
1 | 系统后台 | 后台管理门户 | 登录界面 | 登录界面 | 用户账户登录 |  |  | Y | Y | Y |  |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 唐明强
2 |  |  | 忘记密码 | 忘记密码 | 通过邮件的形式重置密码 |  |  |  | Y | Y |  |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | 忘记密码
3 |  |  | 导航菜单 | 用户信息 | 设定用户基本信息 |  |  |  | Y | Y |  |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | 管理工作台
4 |  |  |  | 头像管理 | 维护用户头像 |  |  |  | Y | Y |  |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | 管理工作台 | 功能已完成，但考虑后台没人使用此功能，暂时屏蔽
5 |  |  |  | 系统设置 | 设置系统语言，主题等信息 |  |  |  | Y | Y |  |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | 管理工作台 | 功能已完成，但考虑后台没人使用此功能，暂时屏蔽
6 |  |  |  | 修改密码 | 修改用户密码 |  |  |  | Y | Y |  |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | 管理工作台
7 |  |  | 管理工作台 | 管理工作台 | 后台工作台，展示一些简单的统计信息 |  |  | Y | Y | Y |  |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | 登录界面
8 |  | 系统管理 | 树管理 | 树类型管理 | 维护树基本类型，以便根据树框架自动生成相应功能 |  |  | Y | Y | Y |  |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 唐明强
9 |  |  |  | 统一树框架 | 树底层框架，以便生成各类树功能 |  |  | Y | Y | Y |  |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | 树类型管理
10 |  |  | 权限管理 | 权限管理 | 权限和功能菜单设置 |  |  | Y | Y | Y |  |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | 统一树框架
11 |  |  | 企业管理 | 企业基本信息管理 | 用于维护企业基本信息 |  |  | Y | Y | Y |  |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 刘程 | [6 empty] | 统一树框架
12 |  |  |  | 企业设置管理 | 可以设置企业的相关开关参数，如：整体规则和付费策略等，方便将来SAAS模式的扩展 |  |  |  |  | Y | 1 |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | 企业基本信息管理
13 |  |  | 域管理 | 域管理 | 进行域基本信息管理 |  |  | Y | Y | Y |  |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | 统一树框架，企业管理
14 |  |  | 组织部门管理 | 部门基本信息管理 | 用于维护树状的组织部门基本信息 |  |  | Y | Y | Y |  |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | 统一树框架，企业管理
15 |  |  |  | 部门群组设置 | 用于设置部门群组，以便有同时管理多部门
16 |  |  |  | 部门规则设置 | 可以设置部门的整体规则和付费策略等，方便将来SAAS模式的扩展
17 |  |  | 用户管理 | 用户基本信息管理 | 用户基本信息管理 |  |  | Y | Y | Y |  |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | 部门基本信息管理
18 |  |  |  | 用户帐号管理 | 用户帐号管理，包括重置等功能 |  |  | Y | Y | Y |  |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | 用户基本信息管理
19 |  |  |  | 用户岗位设置 | 用于维护用户对应的岗位信息 |  |  | Y | Y | Y |  |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | 用户基本信息管理
20 |  |  | 岗位管理 | 岗位基本信息管理 | 用于维护岗位基本信息 |  |  | Y | Y | Y |  |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 唐明强
21 |  |  |  | 岗位规则设置 | 可以针对岗位设置一些学习推送规则
22 |  |  | 字典管理 | 字典分类管理 | 维护系统字典分类 |  |  | Y | Y | Y |  |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 唐明强
23 |  |  |  | 字典管理 | 用于维护系统的一些参数设置，数据字典等内部 |  |  | Y | Y | Y |  |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | 字典分类管理
24 |  |  | 群组管理 | 群组基本信息管理 | 用于维护群组信息，可以以部门为团队，或小组为团队等
25 |  |  |  | 用户群组设置 | 用于维护用户所属于的群组信息
26 |  |  | 角色管理 | 角色基本信息管理 | 用于维护角色基本信息 |  |  | Y | Y | Y |  |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 唐明强
27 |  |  |  | 角色权限设置 | 用于维护角色可访问的权限和菜单信息 |  |  | Y | Y | Y |  |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | 角色基本信息管理
28 |  |  | 用户授权管理 | 用户角色设定 | 用于维护用户对应的角色信息 |  |  |  | Y | Y |  |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | 用户基本信息管理，角色基本信息管理
29 |  |  |  | 用户管辖范围设定 | 用于维护用户所能管辖的数据范围 |  |  |  | Y | Y |  |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | 用户基本信息管理，企业管理，组织部门管理，域管理
30 |  |  | 汇报关系管理 | 汇报下属管理 | 用户维护用户汇报关系（直属下属设定） |  |  |  | Y | Y |  |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | 用户基本信息管理
31 |  |  |  | 汇报领导管理 | 用户维护用户汇报关系（直属领导设定） |  |  |  |  | Y | 1 |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | 用户基本信息管理
32 |  |  | 消息管理 | 消息管理 | 用于查询，阅读和管理消息
33 |  |  |  | 消息发送 | 用于发送消息
34 |  |  |  | 消息设置 | 例如是否采用邮件，短消息等外部形式
35 |  |  |  | 消息提醒 | 在管理工作台上显示新消息
36 |  |  | 公告管理 | 公告管理 | 用于查询，阅读和管理消息
37 |  |  |  | 公告发送 | 用于发送公告
38 |  |  |  | 公告设置 | 例如是否采用邮件，短消息等外部形式
39 |  |  |  | 公告提醒 | 在管理工作台上显示新公告
40 |  |  | 任务管理 | 任务推送器 | 根据生成的任务，定时推送
41 |  |  |  | 任务管理 | 可以设定任务推送规则
42 |  |  | 日志管理 | 日志过滤器管理 | 用于记录所有的接口交互记录 |  |  |  | Y | Y |  |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 唐明强
43 |  |  |  | 错误日志 | 信息错误消息 |  |  | Y | Y | Y |  |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 唐明强
44 |  |  | 外部系统管理 | 外部系统管理 | 维护外部系统接口基本信息 |  |  |  |  | Y | 1 |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 唐明强
45 |  |  |  | 外部系统企业设定 | 用以设定外部系统接口和企业的关系 |  |  |  |  | Y | 1 |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | 外部系统管理，企业管理
46 |  |  | 标签管理 | 标签分类管理 | 管理标签分类 |  |  |  | Y | Y |  |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 唐明强
47 |  |  |  | 标签管理 | 用于维护系统的一些标签信息 |  |  |  | Y | Y |  |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | 标签分类管理
48 |  | 学习管理 | 组件管理 | 组件管理 | 管理课件的基础组件设定 |  |  |  | Y | Y |  |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 杜庆科
49 |  |  | 学习目录管理 | 课件目录管理 | 设定课件目录 |  |  |  | Y | Y |  |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | 统一树框架
50 |  |  |  | 课程目录管理 | 设定课程目录 |  |  |  | Y | Y |  |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | 统一树框架
51 |  |  | 证书模板管理 | 证书模板管理 | 设定课程目录 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 唐明强
52 |  | 查询模块 | 在线用户查询 | 在线用户查询 | 用于展现用户在线情况 |  |  |  | Y | Y |  |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | 登录界面
53 |  |  | 操作日志查询 | 操作日志查询 | 用于记录所有的Action交互记录 |  |  |  | Y | Y |  |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | 日志过滤器管理
54 |  | 辅助工具 | 多语言支持 | 多语言支持 | 至少支持英语
55 |  |  | 加密解密工具 | 加密解密工具 | 根据外部系统设定的加密参数，进行文本加解密处理。 |  |  |  |  | Y | 1 |  |  | 高 | [8 empty] | 完成 | 唐明强
56 |  |  | 多主题支持 | 多主题支持 | 设计多套模板
57 |  |  | 安装程序 | 初始安装 | 初始化程序
58 |  |  |  | 版本升级 | 程序更新时，自动执行对应的sql脚本，生成相关的配置文件
59 |  |  | 数据库备份 | 备份数据 | 执行备份数据库命令，并提供连接打包下载
60 |  |  |  | 还原数据 | 上传备份的数据，还原系统
61 |  | 其他 | 异常处理机制 | 异常处理机制 | 异常显示页面和后台日志记录 |  |  |  | Y | Y | [12 empty] | 完成 | 唐明强
62 | API接口 | 主数据接口 | 企业主数据接口 | 获取企业信息接口 | 通过客户端令牌获取相关企业基本信息 |  |  |  |  | Y | 1 |  |  | 中 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | OpenAuth登录接口
63 |  |  | 组织主数据接口 | 获取企业所有组织部门信息接口 | 通过企业主键获取相关组织部门基本信息 |  |  |  |  | Y | 1 |  |  | 中 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | OpenAuth登录接口
64 |  |  |  | 获取组织部门信息接口 | 通过组织主键获取相关组织部门基本信息 |  |  |  |  | Y | 1 |  |  | 中 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | OpenAuth登录接口
65 |  |  |  | 修改组织部门信息接口 | 此接口用来维护组织部门基本信息。 |  |  |  |  | Y | 1 |  |  | 中 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | OpenAuth登录接口
66 |  |  |  | 删除组织部门信息接口 | 通过组织主键删除指定组织部门基本信息 |  |  |  |  | Y | 1 |  |  | 中 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | OpenAuth登录接口
67 |  |  | 域主数据接口 | 获取企业所有域信息接口 | 通过企业主键获取相关域基本信息 |  |  |  |  | Y | 1 |  |  | 中 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | OpenAuth登录接口
68 |  |  |  | 获取域信息接口 | 通过域主键获取相关域基本信息 |  |  |  |  | Y | 1 |  |  | 中 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | OpenAuth登录接口
69 |  |  |  | 修改域信息接口 | 此接口用来维护域基本信息。 |  |  |  |  | Y | 1 |  |  | 中 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | OpenAuth登录接口
70 |  |  |  | 删除域信息接口 | 通过域主键删除指定域基本信息 |  |  |  |  | Y | 1 |  |  | 中 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | OpenAuth登录接口
71 |  |  | 用户主数据接口 | 获取企业所有用户信息接口 | 通过企业主键获取相关用户基本信息 |  |  |  |  | Y | 1 |  |  | 中 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | OpenAuth登录接口
72 |  |  |  | 获取用户信息接口 | 通过用户主键获取相关用户基本信息 |  |  |  |  | Y | 1 |  |  | 中 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | OpenAuth登录接口
73 |  |  |  | 修改用户信息接口 | 此接口用来维护用户基本信息。 |  |  |  |  | Y | 1 |  |  | 中 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | OpenAuth登录接口
74 |  |  |  | 删除用户信息接口 | 通过用户主键删除指定用户基本信息 |  |  |  |  | Y | 1 |  |  | 中 | [8 empty] | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | OpenAuth登录接口
75 |  |  | 群组主数据接口 | 群组主数据接口
76 |  |  | 岗位主数据接口 | 岗位主数据接口
77 |  |  | 字典主数据接口 | 字典主数据接口
78 |  | 身份验证接口 | 登录接口 | 普通登录接口 | 通过帐号和密码进行传统方式的登录验证 |  |  |  | Y | Y |  |  |  | 中 | [8 empty] | 完成 | 唐明强
79 |  |  |  | OpenAuth登录接口 | 通过帐号和密码进行OpenAuth方式的登录验证，通过验证后能获取到授权访问令牌 |  |  |  |  | Y | 1 |  |  | 中 | [8 empty] | 完成 | 唐明强
80 |  |  | 访问令牌接口 | 刷新授权访问令牌接口 | 通过强制刷新的方式，重新生成一个授权访问令牌 |  |  |  |  | Y | 1 |  |  | 中 | [8 empty] | 完成 | 唐明强
81 |  |  |  | 获取授权访问令牌接口 | 通过外部用户主键获取授权访问令牌 |  |  |  |  | Y | 1 |  |  | 中 | [8 empty] | 完成 | 唐明强
82 |  |  | 密码权限接口 | 修改密码接口 | 通过用户主键修改指定用户的密码信息 |  |  |  |  | Y | 1 |  |  | 中 | [8 empty] | 完成 | 唐明强
83 |  |  |  | 请求重置密码接口 | 通过接口可以申请重置密码邮件 |  |  |  |  | Y | 1 |  |  | 中 | [8 empty] | 完成 | 唐明强
84 |  |  |  | 获取用户权限接口 | 可以获取用户权限信息（如：域，部门，企业，下属，岗位等信息） |  |  |  |  | Y | 1 |  |  | 中 | [8 empty] | 完成 | 唐明强
85 |  | 权限接口 | 权限验证接口 | 权限验证接口 | 用户验证权限是否能访问
86 |  |  | 权限菜单接口 | 权限菜单接口 | 用于展现菜单信息
87 |  | 消息接口 | 消息接收接口 | 消息接收接口 | 用于接收新消息
88 |  |  | 发送消息接口 | 发送消息接口 | 用于发送消息
89 |  | 公告接口 | 公告接收接口 | 公告接收接口 | 用于接收新公告
90 | 前台功能 | 门户共通 | 用户登录 | 登录界面 | 用户账户登录 | http://115.28.130.86:8090/loginPage.html |  | Y | Y | Y | 5 | Y | Y | 高 |  |  | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 刘程
91 |  |  |  | 二级域名登录 | 通过二级域名登录不同企业门户 |  |  |  |  | Y | 3 | Y | Y | 高 |  |  |  |  | 刘康锐 |  |  |  | 进行中 | 刘程
92 |  |  |  | 集成登录验证 | 通过系统集成方式，依赖token进行登录 |  |  |  |  | Y | 1 |  |  | 高 |  |  |  |  | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 唐明强
93 |  |  | 忘记密码 | 忘记密码 | 通过邮件的形式重置密码 |  |  |  | Y | Y |  | Y | Y | 高 |  |  | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | 登录界面
94 |  |  | 全文搜索 | 全文搜索 | 通过关键字全文搜索相关内容 | http://115.28.130.86:8090/new_search.html | 搜索原型.rp |  | Y | Y | 5 | Y | Y | 低 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 刘程 | [6 empty] | 全文搜索API
95 |  |  |  | 全文搜索API | 全文搜索后台API |  |  |  | Y | Y | 3 |  |  | 低 |  |  |  |  | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 张本金
96 |  |  | 导航菜单 | 导航菜单 | 导航菜单项 | http://115.28.130.86:8090/new_indexLearning.html | 学员首页.rp |  | Y | Y |  | Y | Y | 中 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 刘程
97 |  |  | 消息列表 | 消息分类项 | 消息列表中的各分类项，包括：待完成，问答录等 | http://115.28.130.86:8090/new_indexLearning.html | 消息管理.rp |  | Y | Y |  | Y | Y | 高 |  | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 刘程
98 |  |  |  | 消息阅读 | 对消息内容进行阅读 | http://115.28.130.86:8090/new_indexLearning.html | 消息管理.rp |  | Y | Y |  | Y | Y | 高 |  | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 刘程 | [6 empty] | 消息分类项
99 |  |  |  | 系统配置 | 给用户配置时间轴显示项 | http://115.28.130.86:8090/new_indexLearning.html | 消息管理.rp |  | Y | Y |  | Y | Y | 高 |  | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 刘程
100 |  | 学员个人门户 | 门户首页 | 个人信息面板 | 个人信息功能的快捷展示面板 | http://115.28.130.86:8090/new_indexLearning.html | 学员首页.rp | Y | Y | Y | 2 | Y | Y | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 刘程
101 |  |  |  | 继续学习面板 | 继续学习上次课程功能的快捷展示面板 | http://115.28.130.86:8090/new_indexLearning.html | 学员首页.rp |  | Y | Y |  | Y | Y | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 刘程
102 |  |  |  | 快捷通道面板 | 快捷链接的展示面板 | http://115.28.130.86:8090/new_indexLearning.html | 学员首页.rp |  | Y | Y |  | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 刘程
103 |  |  |  | 今日事项面板 | 今日事项的快捷展示面板 | http://115.28.130.86:8090/new_indexLearning.html | 学员首页.rp |  | Y | Y |  | Y | Y | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 刘程
104 |  |  |  | 时间轴面板 | 时间轴任务的快捷展示面板 | http://115.28.130.86:8090/new_indexLearning.html | 学员首页.rp |  | Y | Y |  | Y | Y | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 刘程
105 |  |  | 个人信息面板 | 个人信息 | 显示个人基本信息，并能设置头像和密码 | http://115.28.130.86:8088/student/person-info.html | 个人首页.rp |  | Y | Y |  | Y | Y | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 刘程
106 |  |  |  | 学习历程 | 分类显示个人学习历程和学习记录信息 | http://115.28.130.86:8090/new_myPath.html | 学习历程.rp |  | Y | Y |  | Y | Y | 低 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 刘程 | [6 empty] | 相关数据源
107 |  |  |  | 我的订阅 | 显示个人已订阅的内容 | http://115.28.130.86:8088/student/my-info.html | [5 empty] | Y | Y |  |  | 赵亮 | 曾波 |  | 刘康锐 |  |  |  |  | 刘程
108 |  |  |  | 我的关注 | 显示个人已关注的内容 | http://115.28.130.86:8090/new_myFollow.html | 我的关注收藏订阅.rp |  | Y | Y | 2 | Y | Y | 低 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 刘程 | [6 empty] | 相关数据源
109 |  |  |  | 我的收藏 | 显示个人已收藏的内容 | http://115.28.130.86:8090/new_courseDetail1.html | 我的关注收藏订阅.rp |  | Y | Y | 2 | Y | Y | 低 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 刘程 | [6 empty] | 相关数据源
110 |  |  |  | 我的分享 | 显示个人已分享的内容 | http://115.28.130.86:8088/student/my-info.html | [5 empty] | Y | Y |  |  | 赵亮 | 曾波 |  | 刘康锐 |  |  |  |  | 刘程
111 |  |  |  | 我的问答 | 显示个人问答信息 | http://115.28.130.86:8088/student/my-info.html | [5 empty] | Y | Y |  |  | 赵亮 | 曾波 |  | 刘康锐 |  |  |  |  | 刘程
112 |  |  |  | 我的讨论 | 显示个人参与的讨论 | http://115.28.130.86:8088/student/my-info.html | [5 empty] | Y | Y |  |  | 赵亮 | 曾波 |  | 刘康锐 |  |  |  |  | 刘程
113 |  |  |  | 我的投票 | 显示个人参与的投票 | http://115.28.130.86:8088/student/my-info.html | [5 empty] | Y | Y |  |  | 赵亮 | 曾波 |  | 刘康锐 |  |  |  |  | 刘程
114 |  |  | 今日事项面板 | 提问 | 个人进行提问的功能 | http://115.28.130.86:8090/new_indexLearning.html | 学员首页.rp |  | Y | Y |  | Y | Y | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 刘程
115 |  |  |  | 网页 | 个人记录网页信息的功能（笔记功能） | http://115.28.130.86:8090/new_indexLearning.html | 学员首页.rp |  | Y | Y |  | Y | Y | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 刘程
116 |  |  |  | 事件 | 个人记录事件信息的功能（笔记功能） | http://115.28.130.86:8090/new_indexLearning.html | 学员首页.rp |  | Y | Y |  | Y | Y | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 刘程
117 |  |  |  | 书籍 | 个人记录书籍信息的功能（笔记功能） | http://115.28.130.86:8090/new_indexLearning.html | 学员首页.rp |  |  | Y | 1 | Y | Y | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 刘程
118 |  |  |  | 经验 | 个人记录经验信息的功能（笔记功能） | http://115.28.130.86:8090/new_indexLearning.html | 学员首页.rp |  |  | Y | 1 | Y | Y | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 刘程
119 |  |  | 快捷通道面板 | 课程库 | 进入课程库首页的快捷链接 | http://115.28.130.86:8090/new_indexLearning.html | 学员首页.rp |  | Y | Y |  | Y |  | 低 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 刘程
120 |  |  |  | 问答区 | 进入问答区首页的快捷链接 | http://115.28.130.86:8090/new_indexLearning.html | 学员首页.rp |  |  | Y | 0 |  |  | 低 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 刘程
121 |  |  | 时间轴面板 | 待完成 | 按时间轴的方式显示强制待完成的任务 | http://115.28.130.86:8090/new_indexLearning.html | 学员首页.rp |  | Y | Y |  | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 刘程 | [6 empty] | 相关数据源
122 |  |  |  | 问答录 | 按时间轴的方式显示问答信息 | http://115.28.130.86:8090/new_indexLearning.html | 学员首页.rp |  | Y | Y |  | Y | Y | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 刘程 | [6 empty] | 相关数据源
123 |  |  |  | 新鲜事 | 按时间轴的方式显示新鲜事信息 | http://115.28.130.86:8090/new_indexLearning.html | 学员首页.rp |  | Y | Y |  | Y | Y | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 刘程 | [6 empty] | 相关数据源
124 |  |  |  | 社交圈 | 按时间轴的方式显示社交圈信息 | http://115.28.130.86:8090/new_indexLearning.html | 学员首页.rp |  | Y | Y |  | Y | Y | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 刘程 | [6 empty] | 相关数据源
125 |  |  | 问答门户 | 热门标签面板 | 显示热门标签信息 | http://115.28.130.86:8090/questionGroup4.0.html | 问答门户.rp |  |  | Y | 1 | Y | Y | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 杨天坤
126 |  |  |  | 热门问题列表面板 | 显示热门问题列表 | http://115.28.130.86:8090/questionGroup4.0.html | 问答门户.rp |  |  | Y | 1 | Y | Y | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 杨天坤
127 |  |  |  | 问题列表 | 分标签显示待解决、已解决、我的问签 | http://115.28.130.86:8090/questionGroup4.0.html | 问答门户.rp |  |  | Y | 3 | Y | Y | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 杨天坤
128 |  |  |  | 问题详细页面 | 显示问题详细，并回答处理问题 | http://115.28.130.86:8090/questionGroup4.0.html | 问答门户.rp |  | Y | Y | 2 | Y | Y | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 刘程
129 |  |  | 课程库 | 课程库首页 | 显示课程列表信息 | http://115.28.130.86:8090/courseIndex.html | 课程首页.rp |  | Y | Y |  | Y | Y | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 刘程
130 |  |  |  | 课程详情页面 | 显示课程详情，并可以注册，报名课程 | http://115.28.130.86:8090/new_courseDetailNew.html | 课程首页.rp |  | Y | Y |  | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 杜庆科
131 |  |  |  | 课程二维码 | 通过二维码访问课程，可以进行课程查看，签到等操作 |  |  |  |  | Y | 1 | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 杨天坤 | [6 empty] | 课程列表
132 |  |  |  | 课程课件标签 | 显示课程相关课件 | http://115.28.130.86:8090/new_courseDetailNew.html | 课程首页.rp |  | Y | Y |  | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 唐明强
133 |  |  |  | 课程证书标签 | 显示课程相关证书 | http://115.28.130.86:8090/new_courseDetailNew.html | 课程首页.rp |  |  | Y | 1 | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 杜庆科
134 |  |  |  | 课程讲师标签 | 显示课程相关讲师 | http://115.28.130.86:8090/new_courseDetailNew.html | 课程首页.rp |  |  | Y | 1 | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 杜庆科
135 |  |  |  | 课程问答标签 | 可以提问回答课程相关问题 | http://115.28.130.86:8090/new_courseDetailNew.html | 课程首页.rp |  | Y | Y |  | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 杜庆科
136 |  |  |  | 课程学习-Scorm课件 | 学习scorm课件 | http://115.28.130.86:8090/new_coursePlay.html | 课程首页.rp |  | Y | Y |  | Y: Y; Y: Y; 高: 高; 刘康锐: 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 唐明强
137 |  |  |  | 课程学习-非标准课件 | 学习非标准课件 | http://115.28.130.86:8090/new_coursePlay.html | 课程首页.rp |  | Y | Y |  | Y: Y; Y: Y; 高: 高; 刘康锐: 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 唐明强
138 |  |  |  | 课程学习-问答 | 提交课程问答 | http://115.28.130.86:8090/new_courseDetailNew.html | 课程首页.rp |  | Y | Y | 1 | Y | Y | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 杜庆科
139 |  |  |  | 课程学习-调查 | 提交调查表信息 | http://115.28.130.86:8090/new_courseDetailNew.html | 课程首页.rp |  |  | Y | 2 | Y | Y | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 向羽
140 |  |  |  | 课程学习-投票 | 提交投票信息 | http://115.28.130.86:8090/new_courseDetailNew.html | 课程首页.rp |  |  | Y | 2 | Y | Y | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 向羽
141 |  | 企业学习门户 | 快捷菜单面板 | 首页 | 进入企业学习门户首页的快捷链接 | http://115.28.130.86:8090/index_interprise.html |  |  | Y | Y |  | Y | Y | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 刘程
142 |  |  |  | 专题 | 进入专题首页的快捷链接 | bar: Y
143 |  |  |  | 入职 | 进入入职信息首页的快捷链接 | bar: Y
144 |  |  |  | 学院 | 进入学院信息首页的快捷链接 | bar: Y
145 |  |  |  | 课程库 | 进入课程库首页的快捷链接 | http://115.28.130.86:8090/courseIndex.html |  |  | Y | Y |  | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 刘程
146 |  |  |  | 就业 | 进入就业信息首页的快捷链接 | [6 empty] | Y: Y; 曾波: 曾波; 刘康锐: 刘康锐
147 |  |  | 最新课程面板 | 课程列表 | 显示最新数条课程信息 | http://115.28.130.86:8090/index_interprise.html |  |  | Y | Y |  | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 刘程 | [6 empty] | 在线课程发布，面授课程发布
148 |  |  |  | 更多 | 进入课程库首页的快捷链接 | http://115.28.130.86:8090/courseIndex.html |  |  | Y | Y | 3 | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 刘程
149 |  |  | 热门问答面板 | 问答列表 | 显示最新数条问答信息 | http://115.28.130.86:8090/index_interprise.html |  |  | Y | Y |  | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 刘程 | [6 empty] | 问答相关功能
150 |  |  |  | 更多 | 进入问答区首页的快捷链接 | http://115.28.130.86:8090/questionGroup4.0.html | 问答门户.rp |  |  | Y | 0 | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 刘程
151 |  |  | 最新资讯 | 最新资讯列表 | 显示最新数条资讯信息 | bar: Y to Y
152 |  |  |  | 更多 | 进入资讯区首页的快捷链接 | [6 empty] | Y: Y; Y: Y; 曾波: 曾波; 刘康锐: 刘康锐
153 |  | 团队经理门户 | 门户首页 | 任务面板 | 显示任务信息 | http://115.28.130.86:8090/new_myTeam.html | 我的团队.rp |  | Y | Y | 3 | Y | Y | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 张磊
154 |  |  |  | 排行榜面板 | 显示排行榜信息 | http://115.28.130.86:8090/new_myTeam.html | 我的团队.rp |  | Y | Y |  | Y |  | 中 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 张磊
155 |  |  |  | 团队成员面板 | 显示团队成员信息 | http://115.28.130.86:8090/new_myTeam.html | 我的团队.rp |  | Y | Y |  | Y |  | 中 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 张磊
156 |  |  | 任务面板 | 新任务 | 指派一个新任务 | http://115.28.130.86:8090/new_myTeam.html | 我的团队.rp |  | Y | Y | 0.5 | Y | Y | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 张磊 | [6 empty] | 在线课程发布，面授课程发布
157 |  |  |  | 任务列表 | 显示已指派任务的执行情况 | http://115.28.130.86:8090/new_myTeam.html | 我的团队.rp |  | Y | Y | 0.5 | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 张磊 | [6 empty] | 新任务
158 |  |  |  | 任务提醒 | 对未完成任务人员进行消息提醒 | http://115.28.130.86:8090/new_myTeam.html | 我的团队.rp |  | Y | Y |  | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 张磊 | [6 empty] | 任务列表
159 |  |  | 排行榜面板 | 学习榜 | 按学习情况排榜 | http://115.28.130.86:8090/new_myTeam.html | 我的团队.rp |  | Y | Y |  | Y |  | 中 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 张磊 | [6 empty] | 学习相关功能
160 |  |  |  | 问答榜 | 按问答情况排榜 | http://115.28.130.86:8090/new_myTeam.html | 我的团队.rp |  | Y | Y |  | Y | Y | 中 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 张磊 | [6 empty] | 问答相关功能
161 |  |  |  | 分享榜 | 按分享情况排榜 | http://115.28.130.86:8090/new_myTeam.html | 我的团队.rp |  | Y | Y |  | Y |  | 中 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 张磊 | [6 empty] | 分享相关功能
162 |  |  |  | 讨论榜 | 按讨论情况排榜 | http://115.28.130.86:8090/new_myTeam.html | 我的团队.rp | bar: Y to Y
163 |  | 讲师门户 | 讲师门户 | 个人信息面板 | 显示讲师个人信息 | http://115.28.130.86:8090/new_teacher4.0.html | 讲师门户.rp |  |  | Y | 1 | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 张磊
164 |  |  |  | 日历面板 | 显示面授课程日历 | http://115.28.130.86:8090/new_teacher4.0.html | 讲师门户.rp |  |  | Y | 0 | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 张磊 | [6 empty] | 面授发布
165 |  |  |  | 面授课程面板 | 显示讲师或助教相关讲师的面授课程信息 | http://115.28.130.86:8090/new_teacher4.0.html | 讲师门户.rp |  |  | Y | 0 | Y | Y | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 张磊 | [6 empty] | 面授发布
166 |  |  | 面授课程面板 | 课程列表 | 显示讲师或助教相关讲师的面授课程信息 | http://115.28.130.86:8090/new_teacher4.0.html | 讲师门户.rp |  |  | Y | 3 | Y | Y | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 张磊
167 |  |  |  | 编辑课件 | 编辑面授课程课件功能 | http://115.28.130.86:8090/course_manage_contentoffline4.0-forTeacher.html | 讲师门户 (内容示例).rp |  |  | Y | 2 | Y | Y | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 张磊 | [6 empty] | 课程列表
168 |  |  |  | 课程详细信息 | 查看面授课程详细信息 | http://115.28.130.86:8090/course_manage_offlineSubDetail4.0_teacher.html | 讲师门户 (内容示例).rp |  |  | Y | 1 | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 张磊 | [6 empty] | 课程列表
169 |  |  |  | 投票活动查看 | 可以查看投票活动的完成情况 | http://115.28.130.86:8090/course_manage_offlineSubDetail4.0_teacher.html | 讲师门户 (内容示例).rp |  |  | Y | 1 | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 杨天坤 | [6 empty] | 课程列表
170 |  |  |  | 调查活动查看 | 可以查看调查活动的完成情况 | http://115.28.130.86:8090/course_manage_offlineSubDetail4.0_teacher.html | 讲师门户 (内容示例).rp |  |  | Y | 1 | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 杨天坤 | [6 empty] | 课程列表
171 |  |  |  | 课件资源查看 | 可以查看课件资源的完成情况 | http://115.28.130.86:8090/course_manage_offlineSubDetail4.0_teacher.html | 讲师门户 (内容示例).rp |  |  | Y | 1 | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 唐明强 | [6 empty] | 课程列表
172 |  |  |  | 课程内容标签 | 用来显示和发布课件 | http://115.28.130.86:8090/course_manage_offlineSubDetail4.0_teacher.html | 讲师门户 (内容示例).rp |  |  | Y | 1 | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 张磊 | [6 empty] | 课程列表
173 |  |  |  | 报名学员标签 | 查看已报名学员信息 | http://115.28.130.86:8090/course_manage_offlineSubDetail4.0_teacher.html | 讲师门户 (内容示例).rp |  |  | Y | 2 | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 张磊 | [6 empty] | 课程列表
174 |  |  |  | 签到管理标签 | 进行签到管理 | http://115.28.130.86:8090/course_manage_offlineSubDetail4.0_teacher.html | 讲师门户 (内容示例).rp |  |  | Y | 2 | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 张磊
175 |  |  |  | 成绩记录标签 | 可以查看课程成绩 | http://115.28.130.86:8090/course_manage_offlineSubDetail4.0_teacher.html | 讲师门户 (内容示例).rp |  |  | Y | 2 | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 张磊 | [6 empty] | 课程列表
176 |  |  |  | 颁发证书标签 | 可以颁发证书 | http://115.28.130.86:8090/course_manage_offlineSubDetail4.0_teacher.html | 讲师门户 (内容示例).rp |  |  | Y | 2 | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 张磊 | [6 empty] | 课程列表
177 |  |  | 日历面板 | 日历 | 显示面授课程日历 | http://115.28.130.86:8090/new_teacher4.0.html | 讲师门户.rp |  |  | Y | 1 | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 张磊
178 |  |  |  | 日历明细 | 显示面授课程日历明细信息 | http://115.28.130.86:8090/new_teacher4.0.html | 讲师门户.rp |  |  | Y | 1 | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 张磊 | [6 empty] | 日历
179 |  | 学习管理员门户 | 门户首页 | 资源管理首页 | 所有资源模块的整体入口门户 | http://115.28.130.86:8090/admin_resouce4.0.html |  |  | Y | Y |  | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 杜庆科
180 |  |  | 课程管理 | 课程基本信息录入 | 发布在线课程时用以录入基本信息 | http://115.28.130.86:8090/course_manage_info4.0.html | 课程管理-发布课程.rp |  | Y | Y |  | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 杜庆科
181 |  |  |  | 课程模块选择 | 发布在线课程时用以选择课程模块信息 | http://115.28.130.86:8090/course_manage_content4.0.html | 课程管理-发布课程.rp |  | Y | Y |  | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 杜庆科
182 |  |  |  | 课程模块选择-资源组件 | 发布在线课程时用以选择资源组件信息（共通） | http://115.28.130.86:8090/course_manage_content4.0.html | 课程管理-发布课程.rp |  | Y | Y |  | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 杜庆科
183 |  |  |  | 课程模块选择-活动组件 | 发布在线课程时用以选择活动组件信息（不同类型的活动组件从不同库中选择） | http://115.28.130.86:8090/course_manage_content4.0.html | 课程管理-发布课程.rp |  |  | Y | 2 | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 杜庆科
184 |  |  |  | 预览课程 | 预览课程效果 |  |  |  | Y | Y |  | Y: Y; 中: 高; 刘康锐: 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 杜庆科
185 |  |  |  | 课程列表管理 | 以列表形式管理课程 | http://115.28.130.86:8090/course_manage4.0.html | 课程管理.rp |  | Y | Y |  | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 杜庆科
186 |  |  | 讲师管理 | 讲师列表管理 | 以列表形式管理讲师 | http://115.28.130.86:8090/teacher_manage40.html | 讲师管理.rp |  |  | Y | 1 | Y |  | 中 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 向羽
187 |  |  |  | 添加编辑讲师 | 添加编辑讲师信息 | http://115.28.130.86:8090/teacher_manage40.html | 讲师管理.rp |  |  | Y | 1 | Y |  | 中 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 向羽
188 |  |  |  | 讲师详细查看 | 可以显示讲师明细信息，包括授课内容和评分信息 | http://115.28.130.86:8090/teacher_manage40.html | 讲师管理.rp |  |  | Y | 1 | Y |  | 中 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 向羽
189 |  |  |  | 批量增加讲师 | 可以批量导入讲师信息 | [18 empty] | 向羽 | bar: Y; 中
190 |  |  | 面授管理 | 课程基本信息录入 | 发布面授课程时用以录入基本信息 | http://115.28.130.86:8090/courseManage_info4.02.html | 面授课程管理.rp |  |  | Y | 1 | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 杜庆科 | [6 empty] | 面授发布
191 |  |  |  | 课程报名信息录入 | 发布面授课程时用以录入报名信息 | http://115.28.130.86:8090/course_manage_offlineinfo4.0.html | 面授课程管理.rp |  |  | Y | 1 | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 杜庆科 | [6 empty] | 面授发布
192 |  |  |  | 课程模块选择 | 发布面授课程时用以选择课程模块信息 | http://115.28.130.86:8090/course_manage_contentoffline4.0.html | 面授课程管理.rp |  |  | Y | 2 | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 杜庆科 | [6 empty] | 面授发布
193 |  |  |  | 课程模块选择-资源组件 | 发布面授课程时用以选择资源组件信息（共通） | http://115.28.130.86:8090/course_manage_contentoffline4.0.html | 面授课程管理.rp |  |  | Y | 2 | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 杜庆科 | [6 empty] | 面授发布
194 |  |  |  | 课程模块选择-活动组件 | 发布面授课程时用以选择活动组件信息（不同类型的活动组件从不同库中选择） | http://115.28.130.86:8090/course_manage_contentoffline4.0.html | 面授课程管理.rp |  |  | Y | 3 |  |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 杜庆科 | [6 empty] | 面授发布
195 |  |  |  | 预览课程 | 预览课程效果 |  | 面授课程管理.rp |  |  | Y | 2 |  |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 杜庆科 | [6 empty] | 面授发布
196 |  |  |  | 课程列表管理 | 以列表形式管理课程 | http://115.28.130.86:8090/course_manageoffline4.0.html | 面授课程管理.rp |  |  | Y | 3 |  |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 杜庆科 | [6 empty] | 面授发布
197 |  |  |  | 课程管理详情页面 | 显示课程详情信息，并管理开课，关课功能 | http://115.28.130.86:8090/course_manage_offlineSubDetail4.0.html | 面授课程管理.rp |  |  | Y | 1 | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 杜庆科 | [6 empty] | 面授发布
198 |  |  |  | 课程内容标签 | 用来显示和发布课件 | http://115.28.130.86:8090/course_manage_offlineSubDetail4.0.html | 面授课程管理.rp |  |  | Y | 1 | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 杜庆科 | [6 empty] | 面授发布
199 |  |  |  | 报名学员标签 | 查看已报名学员信息 | http://115.28.130.86:8090/course_manage_offlineSubDetail4.0.html | 面授课程管理.rp |  |  | Y | 2 | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 杜庆科 | [6 empty] | 面授发布
200 |  |  |  | 候选学员标签 | 查看候选学员信息 | http://115.28.130.86:8090/course_manage_offlineSubDetail4.0.html | 面授课程管理.rp |  |  | Y | 2 | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 杜庆科 | [6 empty] | 面授发布
201 |  |  | 问答管理 | bar: Y
202 |  |  | 证书管理 | 证书列表管理 | 以列表形式管理证书 | http://115.28.130.86:8090/license_manage40.html | 证书管理.rp |  |  | Y | 1 |  |  | 中 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 向羽
203 |  |  |  | 添加编辑证书 | 添加编辑证书信息 | http://115.28.130.86:8090/license_manage40.html | 证书管理.rp |  |  | Y | 1 | Y |  | 中 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 向羽
204 |  |  |  | 证书详细查看 | 可以显示证书明细信息，包括证书效果图等 | http://115.28.130.86:8090/license_manage40.html | 证书管理.rp |  |  | Y | 2 | Y |  | 中 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 向羽
205 |  |  |  | 颁发证书 | 给学员颁发证书并生成证书照片信息 | http://115.28.130.86:8090/license_manage40.html | 证书管理.rp |  |  | Y | 2 | Y |  | 中 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 向羽
206 |  |  | 受众管理 | 受众列表管理 | 以列表形式管理受众 | http://115.28.130.86:8090/target_manage4.0.html | bar: Y
207 |  |  |  | 添加编辑受众 | 添加编辑受众信息 | bar: Y
208 |  |  |  | 受众详细 | 可以显示受众明细信息 | bar: Y
209 |  |  | 标签库管理 | 标签库列表管理 | 以列表形式管理标签库 | http://115.28.130.86:8090/label_manage4.0.html | 标签库.rp |  |  | Y | 1 | Y |  | 低 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 杨天坤
210 |  |  |  | 添加编辑标签库 | 添加编辑标签库信息 | http://115.28.130.86:8090/label_manage4.0.html | 标签库.rp |  |  | Y | 1 |  |  | 低 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 杨天坤
211 |  |  | 课件管理 | 上传课件 | 以文件形式上传课件包 | http://115.28.130.86:8090/Courseware_upload4.0.html | 课件上传.rp |  | Y | Y |  |  |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 杜庆科 | [6 empty] | 发布课件
212 |  |  |  | 课件公共信息录入 | 录入课件公共信息 | http://115.28.130.86:8090/Courseware_courseInfo4.0.html | 课件上传.rp |  | Y | Y |  |  |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 杜庆科 | [6 empty] | 发布课件
213 |  |  |  | 课件保存预览 | 预览输入的信息并进行保存 | http://115.28.130.86:8090/Courseware_courseSave4.0.html | 课件上传.rp |  | Y | Y |  |  |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 杜庆科 | [6 empty] | 发布课件
214 |  |  |  | 预览课件 | 预览课件效果 |  | 课件上传.rp |  | Y | Y |  | 中: 高; 刘康锐: 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 杜庆科 | [6 empty] | 发布课件
215 |  |  |  | 课件列表管理 | 以列表形式管理课件 | http://115.28.130.86:8090/courseResource_manage4.0.html | 课件上传.rp |  | Y | Y |  |  |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 杜庆科 | [6 empty] | 发布课件
216 |  |  | 推送任务 | 任务列表管理 | 以列表形式管理任务信息 | http://115.28.130.86:8090/new_taskList4.0.html | 任务推送.rp |  |  | Y | 2 | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 刘程
217 |  |  |  | 新增推送任务 | 新增推送任务 |  | 任务推送.rp |  | Y | Y |  |  |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 刘程
218 |  |  |  | 重发错误任务 | 对推送错误的任务，可以重新执行 | http://115.28.130.86:8090/new_taskList4.0.html | 任务推送.rp |  |  | Y | 2 | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 刘程 | [6 empty] | 任务列表管理
219 |  |  |  | 推送任务后台任务 | 基于activemq的后台任务推送引擎 |  |  |  | Y | Y | 5 | 中: 高; 刘康锐: 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 向羽
220 |  |  | 运营管理
221 |  |  | 学习项目管理
222 |  |  | 考试管理
223 |  |  | 资源管理 |  |  |  | 资源管理.rp
224 |  |  | 报表管理 | 报表管理 | Demo报表 | http://115.28.130.86:8090/report.html |  |  |  | Y | 3 | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 进行中 | 向羽
225 |  |  | 专家库管理
226 |  |  | 调查管理 | 调查列表管理 | 以列表形式管理调查信息 | http://115.28.130.86:8090/survey_manage4.0.html | 调查问卷管理.rp |  |  | Y | 1 | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 向羽
227 |  |  |  | 新增投票 | 新增投票形式的调查 | http://115.28.130.86:8090/survey_manage4.0.html | 调查问卷管理.rp |  |  | Y | 2 | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 向羽
228 |  |  |  | 新增问卷 | 新增问卷形式的调查 | http://115.28.130.86:8090/survey_manage4.0.html | 调查问卷管理.rp |  |  | Y | 2 | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 向羽
229 |  |  |  | 预览投票 | 预览投票形式的调查 | http://115.28.130.86:8090/survey_manage4.0.html | 调查问卷管理.rp |  |  | Y | 2 | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 向羽 | [6 empty] | 调查列表管理
230 |  |  |  | 预览问卷 | 预览问卷形式的调查 | http://115.28.130.86:8090/survey_manage4.0.html | 调查问卷管理.rp |  |  | Y | 2 | Y |  | 高 | 完成 | 赵亮 | 曾波 | 完成 | 刘康锐 |  |  |  | 完成 | 向羽 | [6 empty] | 调查列表管理
231 | 集成部署 | 系统对接 | hpe-online集成 | 对接HPE-Online | 与hpe-online系统完成集成 |  |  |  |  | Y | 10 | [12 empty] | 杜庆科 | bar: Y; 中
232 |  |  | ad集成 | 对接AD服务 | 与hpe-online系统完成集成 | [5 empty] | 10 | [12 empty] | 唐明强 | bar: 中
233 |  |  | efront集成 | 对接efront | 与efront系统完成集成 |  |  | Y | deleted | [14 empty] | 欧阳凯
234 |  | 部署 | 集群部署 | nginx集群 | 实现nginx集群部署 |  |  |  |  | Y | 2 | [11 empty] | 进行中 | 杜庆科 | bar: 中
235 |  |  |  | Mysql集群 | 实现Mysql集群部署 |  |  |  |  | Y | 2 | [11 empty] | 进行中 | 杜庆科 | bar: 中
236 |  |  |  | redis集群 | 实现redis集群部署 | [5 empty] | 2 | [12 empty] | 杜庆科 | bar: 中
237 | 其他 | 技术研究 | 课件处理 | 流媒体上传 | [5 empty] | Y | 10 | 中: 低; 刘康锐: 刘康锐 |  |  |  | 进行中 | 张磊
238 |  |  |  | 课程文件地址隐藏 | [5 empty] | Y | 2 | [11 empty] | 完成 | 刘程 | [6 empty] | 课程学习 | bar: 中
239 |  |  |  | pdf播放控制 | [5 empty] | Y | 5 | 中: 低; 刘康锐: 刘康锐 |  |  |  | 进行中 | 刘程 | [6 empty] | 课程学习
240 |  |  |  | 程序代码加密 | [5 empty] | Y | 3 | [11 empty] | 完成 | 唐明强 | bar: 中