## 8月3日~8月9日
重要目标 |  | 1.8月5日完成3.0开发
2.8月6日3.0版本发布至demo环境
3.8月6日开始针对3.0版本做最后调整，周末打基线，为下周进入4.0做准备
序号 | 类型 | 版本 | 任务 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 优先级 | 状态 | 进行状态 | 预计完成时间 | 测试状态 | 谷歌 | IE10 | 备注
1 | Bug | v3.0 | 用户查看页面，需要增加汇报领导显示 | 1.唐明强 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 高 | 完成 |  |  | Passed | Passed | Passed
2 | Bug | v3.0 | 课件播放页面，如果没有学完课件，重学按钮需要隐藏 | 1.唐明强 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 高 | 完成 |  |  | Passed | Passed | Passed | 369
3 | Task | v4.0 | Scorm2004课件播放功能 | 1.唐明强 | 2015-08-04 | 2015-08-12 | 中 | 完成 | [5 empty] | 增加了课件播放控制器，详细参见课件学习设计.docx
4 | Task | v3.0 | 课程表需要调整： 1.增加访问量，评价分等字段 2.增加纯考试，纯调查等字段 | 1.唐明强 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
5 | Task | v3.0 | 企业表需要调整： 1.增加二级域名 2.增加经理模式 | 1.唐明强 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
6 | Task | v3.0 | 打3.0基线 | 1.唐明强 | 2015-08-09 | 2015-08-09 | 低 | 完成
7 | Task | v3.0 | 时间轴需要检查快到期是否是按完成时间小于等于3天计算的 | 3.刘程 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 高 | 完成 |  |  | Failed | Failed | Failed | 统计到天,376； IE10目前376修复后无法进行测试，因为3.0没有截至时间。
8 | Task | v3.0 | 时间轴标题一行，简介描述2行，有图片显示图片，没图片显示描述。 | 3.刘程 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 高 | 完成 |  |  | Passed | Passed | Passed | 363,ELRD-378需要和晓春确认 nohtml,另外文字需要trim()，不要显示前后无用空格
9 | Task | v3.0 | 课件列表和课程列表页面的样式调整，列表宽度问题需要处理一下，去掉一些非必须的字段。去掉编号；名称保留；状态改为图标；筛选里面有域的话，所属域就去掉；级别保留；课时保留；语言去掉；价格去掉；有效期保留；操作保留-中间去掉发布。 | 7.杜庆科 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 高 | 完成 |  |  | Passed | Passed | Passed | 352
10 | Bug | v3.0 | 课件预览和课程预览页面无法点击链接的问题，预览页面中的发布功能去掉 | 7.杜庆科 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 高 | 完成 |  |  | Passed | Passed | Passed
11 | Task | v3.0 | 课件和课程允许重名 | 7.杜庆科 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 高 | 完成 |  |  | Passed | Passed | Passed
12 | Bug | v3.0 | 课程推送的消息会出现重复记录 | 3.刘程 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 高 | 完成 |  |  | Passed | Passed | Passed | 同一门课程未完成时，推送几次就显示几次待办任务消息，但动态待完成只显示一条记录
13 | Task | v3.0 | 团队经理页面，需要根据新的数据库表结构做调整。 1.选择任务的部分，要和推送页面基本保持一致 2.排行榜，显示前5人，年数据放上，全部数据放下，按年数据排名(完成) 3.团队人员头像，鼠标移上去，要显示相关数据 4.任务的课程图片需要和课程库保持一致 5.任务列表需要有分页 | 6.张磊 | 2015-08-03 | 2015-08-05 | 中 | 完成 |  |  | Passed | Passed | Passed | 379，373,374,375，389,388,387，386,385
14 | Task | v3.0 | 学会使用jira系统 | 6.张磊 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
15 | Task | v3.0 | 1.paramslocal，统一用common\config目录下那个，这样以后部署相对方便 2.调整后，把相关配置传到一份到开发测试环境目录下 | 3.刘程 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | Passed | 此项无需单独测试
16 | Task | v3.0 | 课程库页面需要增加课程编号显示 | 3.刘程 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 高 | 完成 |  |  | Passed | Passed | Passed
17 | Task | v3.0 | 课程内容页面需要增加课程编号显示 | 7.杜庆科 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 高 | 完成 |  |  | Passed | Passed | Passed | 课程查看 及 预览页面已经添加
18 | Task | v3.0 | 如果课程已经完成过一次，当用户点了重新学习按钮后，应该要有放弃重学的功能，以便恢复数据 | 1.唐明强 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 高 | 完成 |  |  | Passed | Passed | Passed
19 | Task | v3.0 | 关注，目前是要回答了才能有关注。需要修改为：看到问题后就应该看到提问的人的头像。 | 7.杜庆科 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 高 | 完成 |  |  | Passed | Passed | Passed | 331
20 | Bug | v3.0 | 课程库的图标点击后也是进入学习页面 | 3.刘程 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 高 | 完成 |  |  | Passed | Passed | Passed
21 | Task | v3.0 | 课程查看页面需要检查用户是否有权限可以查看，如果不能查看，则跳至课程库页面。（防止如下问题： 跨域学员转部门的时候怎么处理？时间轴上面只能看到简介但是不能学习。） | 7.杜庆科 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 高 | 完成 |  |  | Passed | Passed | Passed
22 | Task | v3.0 | 课程分享后如何显示分享内容？标题要显示；心得要显示；课程链接要显示可以点击学习 | 3.刘程 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 高 | 完成 |  |  | Passed | Passed | Passed
23 | Task | v3.0 | 企业管理页面需要考虑直线经理模式和部门经理模式 | 1.唐明强 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 中 | 完成 |  |  | Passed | Passed | Passed
24 | Task | v4.0 | 如果是部门经理模式，一个人的汇报领导，可以是2人 | 1.唐明强 | 下周 | 下周 | 低 | [6 empty] | 记录备忘
25 | Task | v4.0 | 需要有功能可以清空人员的汇报领导 | 1.唐明强 | 下周 | 下周 | 低 | [6 empty] | 记录备忘
26 | Task | v4.0 | 修改获取汇报领导和汇报下属的相关方法 | 1.唐明强 | 下周 | 下周 | 低 | [6 empty] | 记录备忘
27 | Bug | v3.0 | 推送页面，顶上的菜单目前都不能点，应该是bug | 4.向羽 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 高 | 完成 |  |  | Passed | Passed | Passed | 370
28 | Bug | v3.0 | 推送页面，如果没有选中任何人，或任何任务，应该是要有提醒的，而不是直接执行操作 | 4.向羽 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 高 | 完成 |  |  | Passed | Passed | Passed
29 | Bug | v3.0 | 企业门户问答区，应该不显示课程问答 | 3.刘程 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 高 | 完成 |  |  | Passed | Passed | Passed | 此项和晓春确认后可以作废，还是需要显示课程问答的
30 | Bug | v3.0 | 全文搜索页面，日期改成发布日期，字段应该取release_at | 3.刘程 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 高 | 完成 |  |  | Passed | Passed | Passed | 380
31 | Task | v3.0 | 课程查看页面，需要统计访问量，注册量，学习量，字段由唐明强提供 | 7.杜庆科 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 高 | 完成 |  |  | Passed | Passed | Passed
32 | Task | v3.0 | 课程查看页面，评分次数和综合成绩，需要记录在表中，字段由唐明强提供 | 3.刘程 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 高 | 完成 |  |  | Passed | Passed | Passed
33 | Task | v3.0 | 课程查看页面，需要增加指派功能，具体设计问一下吴晓春 | 7.杜庆科 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 中 | 完成 |  |  | Passed | Passed | Passed
34 | Task | v3.0 | 消息和时间轴根据新的表结构进行调整 | 3.刘程 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 高 | 完成 |  |  | Passed | Passed | Passed
35 | Task | v3.0 | 消息列表页面，需要检查一下数据记录多了之后，翻页控件显示问题 | 3.刘程 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 高 | 完成 |  |  | Passed | Passed | Passed
36 | Task | v3.0 | 课程上传页面，需要增加总学分的输入。（包括编辑和查看页面，也要检查一下） | 7.杜庆科 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 高 | 完成 |  |  | Passed | Passed | Passed
37 | Task | v3.0 | 全面检查一下3.0自己部分的功能，并配合测试修改Bug | 6.张磊 | 2015-08-06 | 2015-08-09 | 中 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
38 | Task | v3.0 | 全面检查一下3.0自己部分的功能，并配合测试修改Bug | 7.杜庆科 | 2015-08-06 | 2015-08-09 | 中 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
39 | Task | v3.0 | 全面检查一下3.0自己部分的功能，并配合测试修改Bug | 3.刘程 | 2015-08-06 | 2015-08-09 | 中 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
40 | Task | v3.0 | 全面检查一下3.0自己部分的功能，并配合测试修改Bug | 1.唐明强 | 2015-08-06 | 2015-08-09 | 中 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
41 | Task | v3.0 | 全面检查一下3.0自己部分的功能，并配合测试修改Bug | 4.向羽 | 2015-08-06 | 2015-08-09 | 中 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
42 | Task | v3.0 | 企业门户最新课程和热门问答都显示最新5条 | 3.刘程 | 2015-08-03 | 2015-08-05 | 高 | 完成 |  |  | Passed | Passed | Passed | 357
43 | Task | v3.0 | 统一altert和confirm样式 | 2.刘康锐 | 2015-08-03 | 2015-08-05 | 高 | 完成 | [5 empty] | 等待开发通知，目前开发人员还没修改，文档在elearningLMS\文档\接口文档\前台模块接口
44 | Task | v3.0 | 配合开发修改相关页面样式 | 2.刘康锐 | 2015-08-03 | 2015-08-05 | 高 | 完成 |  |  |  | NA | NA | 课程发布工具栏backport 4.0,团队排行榜无数据默认样式, 团队成员详情同步DEMO,问答楼主/回复者新增模板补充样式
45 | Task | v3.0 | 课件列表和课程列表准备响应式表单 | 2.刘康锐 | 2015-08-03 | 2015-08-05 | 中 | 完成 |  |  |  | NA | NA
46 | Task | v3.0 | 消息或课程列表中，针对课程描述的查询或显示，需要用nohtml的版本，并且trim() | 3.刘程 | 2015-08-03 | 2015-08-05 | 高 | 完成 |  |  | Passed | Passed | Passed | 395，IE10上的395的问题，对于已经有空格的课程描述不适用，还是有空格。当更新课程后，保留空格，再次搜索的时候395的问题不能重现。所以变failed为passed。
47 | Task | v3.0 | 准备demo库课程数据 | 9.鄢丽华 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 1.应该是发布到惠普共享域 2.建议还是重新传一遍，因为test环境可能会包含一些垃圾数据
48 | Task | v3.0 | 测试3.0功能 | 9.鄢丽华 | 2015-08-03 | 2015-08-09 | 高 | 完成
49 | Task | v3.0 | 测试3.0功能 | 8.李维 | 2015-08-03 | 2015-08-09 | 高 | 完成
50 | Task | v4.0 | 全文搜索中，针对课程描述的查询或显示，需要用nohtml的版本，需要能根据课程编号查询 | 5.张本金 | 下周 | 下周 | 高 | [6 empty] | 记录备忘
51 | Task | v3.0 | 推送选择人员或域或岗位时，需要根据不同类型，显示不同内容（如人员可能需要显示Email，而域不需要） | 4.向羽 | 2015-08-03 | 2015-08-05 | 高 | 完成 |  |  | Passed | Passed | Passed
Formulas:
进行状态 = IF(AND([开始时间]<>"下周",[状态]<>"完成",[结束时间]<TODAY()),"Delay","")
Note on K5: 如果状态处于Delay状态，需要填写备注和预计完成时间

## 8月10日~8月16日
重要目标 |  | 1.已存在页面都要切换至4.0风格
2.新界面提醒框样式在新版本中切换至最新样式
3.了解4.0需求
序号 | 类型 | 版本 | 功能清单 | 任务 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 优先级 | 开发状态 | 任务状态 | 预计完成时间 | 测试状态 | 谷歌 | IE10 | 备注
1 | 开发 | v4.0 | 26 | 汇报管理关系管理，改名为领导管理，如果是直线经理模式，功能同以前，如果是部门经理模式，可选的下属为他所能管理的部门 | 1.唐明强 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 中 | 完成
2 | 开发 | v4.0 | 27 | 增加下属管理功能，可以为下属增加领导，如果是直线经理模式，可选领导不能是自己的下属，并且领导只允许一个，否则不做个数限制。 | 1.唐明强 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 中 | 完成
3 | 开发 | v4.0 |  | 针对汇报关系的调整，修改获取汇报领导和汇报下属的相关方法 | 1.唐明强 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 中 | 完成 | [5 empty] | 测试时在前台个人信息页面可以查到
4 | 设计 | v4.0 |  | 编排4.0项目整体计划 | 1.唐明强 | 2015-08-12 | 2015-08-13 | 低 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
5 | 设计 | v4.0 |  | 设计统一登录方案 | 1.唐明强 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 低 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
6 | 设计 | v4.0 |  | 设计本周新功能所需要用的数据库表 | 1.唐明强 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
7 | 部署 | v3.0 |  | 部署一个生产环境，并试用ITIL课程 | 1.唐明强 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 高 | 完成 |  | 2015-08-13
8 | 开发 | v4.0 | 55 | 组件管理增加是否允许下载默认值 | 1.唐明强 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 高 | 完成
9 | 讨论 | v4.0 |  | 受众功能和李刚讨论 | 1.唐明强 | 2015-08-13 | 2015-08-13 | 中 | 取消 | [5 empty] | 需要晓春和赵亮参与，由于4.0暂时不开发受众，所以以后再讨论
10 | 讨论 | v4.0 |  | 4.0设计研究与讨论 | NA | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 高 | 完成 | [5 empty] | 全体学习，如有问题问赵亮。需要开会的话，叫上晓春和唐明强
11 | 开发 | v4.0 | 73 | 全文搜索接口，可以针对课程名称、描述(nohtml)和编号进行查询，查询的数据，要考虑查询域、课程发布时间等条件（无权限查看的课程，应该是搜索不到的） | 5.张本金 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 高 |  | Delay |  |  |  |  | 此项上周应该已经改好，再确认一下
12 | 开发 | v4.0 | 76 | 学员门户首页按新设计全部调整 | 3.刘程 | 2015-08-12 | 2015-08-14 | 高 | 进行中 | Delay |  |  |  |  | 我要记录模块要同时考虑往学习记录库eln_ln_record记录的问题
13 | 界面 | v4.0 |  | 完成登录页和首页母版页面风格切换 | 2.刘康锐 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | layouts\login.php, layouts\frame.php
14 | 界面 | v4.0 |  | 其他页面逐个检查一遍效果 | 2.刘康锐 | 2015-08-12 | 2015-08-14 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
15 | 界面 | v4.0 |  | 协助开发调整4.0界面 | 2.刘康锐 | 2015-08-12 | 2015-08-14 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
16 | 开发 | v4.0 | 73 | 完成问答区门户 | 5.张本金 | 2015-08-13 | 2015-08-14 | 高 |  | Delay
17 | 开发 | v4.0 | 117 | 完成调查管理开发 | 5.张本金 | 下周 | 下周 | 高
18 | 开发 | v4.0 | 93 | 课程库按新设计调整，增加最新，最热 | 3.刘程 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 高 | 完成
19 | 开发 | v4.0 | 128 | 推送任务列表按新设计调整 | 3.刘程 | 下周 | 下周 | 高 | [6 empty] | eln_ms_push_object存的是中间数据，如A域，B岗位之类的，最终要转换成相关人员列表存在push_user_list字段，所以学员数要根据push_user_list计算
20 | 开发 | v4.0 | 129 | 推送任务后台任务按新设计调整（注意后台任务需要通过activemq驱动，要考虑mq如果重启，剩余任务处理机制） | 4.向羽 | 2015-08-12 | 2015-08-14 | 高 | 完成 | [5 empty] | 错误消息
21 | 开发 | v4.0 | 129 | 整理推送任务和MQ的部署文档 | 4.向羽 | 下周 | 下周 | 中 |  |  |  | NA | NA | NA | 先准备Linux环境下的部署手册
22 | 开发 | v4.0 | 138 | 完成讲师门户开发 | 6.张磊 | 2015-08-12 | 2015-08-14 | 高 |  | Delay |  |  |  |  | 相关表：eln_ln_course（面授），eln_ln_course_owner
23 | 开发 | v4.0 | 140 | 完成讲师门户日历明细开发 | 6.张磊 | 下周 | 下周 | 高
24 | 开发 | v4.0 | 102 | 学习管理员门户首页按新设计调整 | 7.杜庆科 | 2015-08-13 | 2015-08-13 | 高 | 完成
25 | 开发 | v4.0 | 108 | 学习面授发布开发 | 7.杜庆科 | 2015-08-14 | 2015-08-18 | 低 | 进行中 | Delay |  |  |  |  | 相关表：eln_ln_course
26 | 开发 | v4.0 | 133 | 问答页面标记答案后，需要把问题标记为已解决。 | 7.杜庆科 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 高 | 完成
27 | 开发 | v4.0 | 122 | 课程设置页面中语言要换成字典库中的“课程语言” | 7.杜庆科 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 高 | 完成
28 | 测试 | v4.0 |  | 测试用例设计 | 9.鄢丽华 | 2015-08-10 | 2015-08-14 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 完成门户共通和门户首页功能点拆分和测试点描述
29 | 测试 | v4.0 |  | 测试用例设计 | 8.李维 | 2015-08-10 | 2015-08-14 | 高 | 进行中 | Delay |  | NA | NA | NA
30 | 开发 | v4.0 | 133 | 问答页面需要和标签关联 | 7.杜庆科 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 高 |  | Delay |  |  |  |  | 将课程修改完成后添加
Formulas:
任务状态 = IF(AND([结束时间]<>"",[结束时间]<>"下周",[开发状态]<>"取消",[开发状态]<>"完成",[结束时间]<TODAY()),"Delay","")
Note on L5: 如果状态处于Delay状态，需要填写备注和预计完成时间

## 8月17日~8月23日
重要目标 |  | 1.正式开始4.0开发
序号 | 类型 | 版本 | 功能清单 | 任务 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 优先级 | 开发状态 | 任务状态 | 预计完成时间 | 测试状态 | 谷歌 | IE10 | 备注
1 | 开发 | v4.0 | 22 | 用户帐号需要能设定有效期，过了有效期的帐号不允许登录 | 1.唐明强 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 高 | 完成
2 | 开发 | v4.0 | 25 | 后台授权需要做调整，当将用户设定为讲师后，需要自动添加至内部讲师表，并完成对应关系 | 1.唐明强 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 高 | 完成
3 | 开发 | v4.0 |  | 设计统一登录API | 1.唐明强 | 2015-08-18 | 2015-08-21 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
4 | 开发 | v4.0 | 119 | 课程主题图片存到coursetheme目录下，并且直接存url地址（相对地址，参照头像url），不需要进file表，相关课程库，课程明细，预览页面等要一起修改 | 7.杜庆科 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 高 | 完成
5 | 开发 | v4.0 | 108 | 学习面授发布开发 | 7.杜庆科 | 2015-08-17 | 2015-08-20 | 高 | 存在Bug | Delay
6 | 开发 | v4.0 | 140 | 问答页面需要和标签关联 | 7.杜庆科 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 低 | 进行中 | Delay
7 | 开发 | v4.0 | 73 | 全文搜索接口，可以针对课程编号进行查询 | 5.张本金 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 高 |  | Delay
8 | 开发 | v4.0 | 95 | 完成问答区门户 | 5.张本金 | 2015-08-18 | 2015-08-21 | 高 | 进行中 | Delay
9 | 界面 | v4.0 |  | 协助开发调整4.0界面 | 2.刘康锐 | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
10 | 开发 | v4.0 | 76 | 学员门户首页按新设计全部调整 | 3.刘程 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 高 | 完成 | [5 empty] | 时间树界面调整，社交圈修改内容比较多，已经完成。
11 | 开发 | v4.0 | 135 | 推送任务列表按新设计调整 | 3.刘程 | 2015-08-19 | 2015-08-21 | 中 | 进行中 | Delay |  |  |  |  | 修改学员门户用了较多时间，影响了进度。预计26日完成。 eln_ms_push_object存的是中间数据，如A域，B岗位之类的，最终要转换成相关人员列表存在push_user_list字段，所以学员数要根据push_user_list计算
12 | 开发 | v4.0 | 93 | 课程库增加按课程分类过滤查询，并显示课程分类标签（样式问曾波要一下) | 3.刘程 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 低 | 完成
13 | 部署 | v4.0 | 136 | 开发环境和测试环境部署任务推送程序（含MQ） | 4.向羽 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA
14 | 文档 | v4.0 | 136 | 整理推送任务错误代码和消息文档 | 4.向羽 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA
15 | 文档 | v4.0 | 136 | 整理推送任务和MQ的部署文档 | 4.向羽 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 中 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 先准备Linux环境下的部署手册
16 | 开发 | v4.0 | 117 | 调查管理开发（投票和问卷） | 4.向羽 | 2015-08-19 | 2015-08-28 | 低 | 进行中 | Delay
17 | 开发 | v4.0 | 147 | 完成讲师门户开发 | 6.张磊 | 2015-08-17 | 2015-08-19 | 高 | 完成 | [5 empty] | 相关表：eln_ln_course（面授），eln_ln_course_owner
18 | 开发 | v4.0 | 149 | 完成讲师门户日历明细开发 | 6.张磊 | 2015-08-20 | 2015-08-24 | 低 | 进行中 | Delay
19 | 测试 | v4.0 |  | 测试用例设计 | 9.鄢丽华 | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 完成学习历程、关注和收藏、企业门户和课程库功能点拆分以及功能描述
20 | 测试 | v4.0 |  | 测试用例设计 | 8.李维 | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 高 | 进行中 | Delay |  | NA | NA | NA | 完成讲师门户和课程学习部分，剩下的功能点拆分完毕，描述需要完成,学习管理员门户剩余功能点描述预计2015年8月25日完成
Formulas:
任务状态 = IF(AND([结束时间]<>"",[结束时间]<>"下周",[开发状态]<>"取消",[开发状态]<>"完成",[结束时间]<TODAY()),"Delay","")
Note on L5: 如果状态处于Delay状态，需要填写备注和预计完成时间

## 8月24日~8月30日
重要目标 |  | 1.追平上一周Delay任务
2.完成测试用例设计
3.开始系统功能设计
序号 | 类型 | 版本 | 功能清单 | 任务 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 优先级 | 开发状态 | 任务状态 | 预计完成时间 | 测试状态 | 谷歌 | IE10 | 备注
1 | 开发 | v4.0 | 55 | 完成外部系统管理功能 | 1.唐明强 | 2015-08-24 | 2015-08-24 | 高 | 完成
2 | 开发 | v4.0 | 10 | 外部系统管理的参数默认值需要从字典库取值 | 1.唐明强 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 高 | 完成
3 | 开发 | v4.0 | 60 | 完成企业主数据接口 | 1.唐明强 | 2015-08-26 | 2015-08-26 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
4 | 开发 | v4.0 | 61 | 完成组织主数据接口 | 1.唐明强 | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
5 | 开发 | v4.0 | 62 | 完成域主数据接口 | 1.唐明强 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
6 | 开发 | v4.0 | 113 | 课件和课程发布页面做相应调整，并增加是否允许下载设定 | 7.杜庆科 | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 低 | 完成
7 | 开发 | v4.0 | 112 | 学习面授发布开发 | 7.杜庆科 | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 高 | 存在Bug | Delay
8 | 开发 | v4.0 | 144 | 问答页面需要和标签关联 | 7.杜庆科 | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 高 | 存在Bug | Delay |  |  |  |  | 需要和杨天坤联调确认
9 | 开发 | v4.0 | 77 | 全文搜索接口，可以针对课程编号进行查询 | 5.张本金 | 下周 | 下周 | 高
10 | 开发 | v4.0 | 77 | 全文搜索接口，增加人员查询功能 | 5.张本金 | 下周 | 下周 | 高
11 | 管理 | v4.0 |  | 解决办公场所问题 | 5.张本金 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 高 | 完成
12 | 管理 | v4.0 |  | 已完成功能review | 5.张本金 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 高 | 完成
13 | 管理 | v4.0 |  | 开发团队每日进度跟踪 | 5.张本金 | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 高 | 完成
14 | 设计 | v4.0 |  | 开始功能设计（确定相应文档模板，并以标签库功能做为样板进行设计） | 5.张本金 | 2015-08-27 | 2015-08-28 | 高 | 进行中 | Delay
15 | 学习 | v4.0 |  | 完成系统框架学习（文档\设计文档\概要设计\框架说明，目录下的文件都要看一遍） | 10.杨天坤 | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 高 | 进行中 | Delay
16 | 开发 | v4.0 | 94 | 完成问答区门户 | 10.杨天坤 | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 高 | 存在Bug | Delay | 2015-08-31 |  |  |  | 还需要1天工作量
17 | 界面 | v4.0 |  | 协助开发调整4.0界面（模态框与表单验证插件已经磨合，基本无BUG） | 2.刘康锐 | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 向羽应用了新弹出层API以及表单验证，转换后节省了大量前台编码，其它人本周可能暂时没有时间应用
18 | 开发 | v4.0 | 106 | 学员门户首页按新设计全部调整 | 3.刘程 | 2015-08-24 | 2015-08-24 | 高 | 完成 | [5 empty] | 我要记录模块要同时考虑往学习记录库eln_ln_record记录的问题
19 | 开发 | v4.0 | 139 | 推送任务列表按新设计调整 | 3.刘程 | 2015-08-25 | 2015-08-28 | 中 | 完成 | [5 empty] | eln_ms_push_object存的是中间数据，如A域，B岗位之类的，最终要转换成相关人员列表存在push_user_list字段，所以学员数要根据push_user_list计算
20 | 开发 | v4.0 | 121 | 调查管理开发（投票和问卷） | 4.向羽 | 2015-08-19 | 2015-08-28 | 低 | 完成
21 | 开发 | v4.0 | 151 | 完成讲师门户日历控件修改 | 6.张磊 | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 高 | 存在Bug | Delay
22 | 开发 | v4.0 | 153 | 完成讲师门户日历明细开发 | 6.张磊 | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 高 | 存在Bug | Delay
23 | 测试 | v4.0 |  | 开始功能测试（3.0回归测试） | 9.鄢丽华 | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 设计后台新增功能测试用例,完成企业设置管理和外部系统管理的测试
24 | 测试 | v4.0 |  | 设计测试用例 | 9.鄢丽华 | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA
25 | 测试 | v2.0 |  | 2.0课件兼容性测试 | 8.李维 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 高 | 完成
26 | 测试 | v4.0 |  | 完成剩余测试用例设计 | 8.李维 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 完成讲师门户和课程学习部分，剩下的功能点拆分完毕，描述需要完成
27 | 测试 | v4.0 |  | APP需求确定 | 8.李维 | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 高 | 完成
28 | 测试 | v4.0 |  | 4.0冒烟测试 | 8.李维 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 高 | 完成
Formulas:
任务状态 = IF(AND([结束时间]<>"",[结束时间]<>"下周",[开发状态]<>"取消",[开发状态]<>"完成",[结束时间]<TODAY()),"Delay","")
Note on L5: 如果状态处于Delay状态，需要填写备注和预计完成时间

## Parameters
开发团队 | 开发状态 | 优先级
NA | 进行中 | 低
1.唐明强 | 完成 | 中
2.刘康锐 | 存在Bug | 高
3.刘程 | 取消
4.向羽
5.张本金
6.张磊
7.杜庆科
8.李维
9.鄢丽华
10.杨天坤