## 8月31日~9月6日
重要目标 |  | 1.修改完成上周发现的影响测试的页面bug
序号 | 类型 | 版本 | 功能清单 | 任务 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 优先级 | 开发状态 | 任务状态 | 预计完成时间 | 测试状态 | 谷歌 | IE10 | 备注
1 | 开发 | v4.0 | 83 | 完成获取用户权限接口 | 1.唐明强 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
2 | 开发 | v4.0 | 51 | 完成证书模板管理功能 | 1.唐明强 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 高 | 完成
3 | 管理 | v4.0 |  | 根据整理完成的任务清单，制定4.0明细开发计划 | 1.唐明强 | 2015-09-06 | 2015-09-06 | 高 | 完成
4 | 开发 | v4.0 | 91 | 完成集成登录验证功能 | 1.唐明强 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
5 | 开发 | v4.0 | 179 | 在线课程模块选择页面，需要增加播放顺序控制功能 | 7.杜庆科 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 低 | 完成
6 | 开发 | v4.0 | 192 | 学习面授发布开发Bug修正，活动组件需要增加对投票和问卷活动组件的支持 | 7.杜庆科 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 低 | 完成
7 | 开发 | v4.0 | 136 | 问答页面需要和标签关联 | 7.杜庆科 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 高 | 完成 | [5 empty] | 需要和杨天坤联调确认
8 | 开发 | v4.0 | 194 | 完成课程列表管理功能 | 7.杜庆科 | 2015-09-01 | 2015-09-06 | 高 | 进行中 |  | 2015-09-07
9 | 开发 | v4.0 | 94 | 全文搜索接口，可以针对课程编号进行查询 | 5.张本金 | 2015-08-31 | 2015-09-06 | 低 |  | Delay | 2015-09-10 | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
10 | 开发 | v4.0 | 94 | 全文搜索接口，增加人员查询功能 | 5.张本金 | 2015-09-02 | 2015-09-06 | 低 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 完成接口API开发
11 | 设计 | v4.0 |  | 系统功能设计和APP功能整理 | 5.张本金 | 2015-08-31 | 2015-09-06 | 高 | 进行中 |  |  | NA | NA | NA | 计划完成面授和讲师相关设计
12 | 管理 | v4.0 |  | 已完成功能review | 5.张本金 | 2015-08-31 | 2015-09-06 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
13 | 管理 | v4.0 |  | 开发团队每日进度跟踪 | 5.张本金 | 2015-08-31 | 2015-09-06 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
14 | 学习 | v4.0 |  | 完成系统框架学习（文档\设计文档\概要设计\框架说明，目录下的文件都要看一遍） | 10.杨天坤 | 2015-08-24 | 2015-09-04 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
15 | 开发 | v4.0 | 124 | 完成问答区门户 | 10.杨天坤 | 2015-08-24 | 2015-08-31 | 高 | 完成 | [5 empty] | 还需要1天工作量
16 | 开发 | v4.0 | 206 | 完成标签库列表管理 | 10.杨天坤 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 高 |  | Delay | 2015-09-09
17 | 开发 | v4.0 | 207 | 完成添加编辑标签库 | 10.杨天坤 | 2015-09-06 | 2015-09-06 | 高 |  | Delay | 2015-09-09
18 | 界面 | v4.0 |  | 协助开发调整4.0界面 | 2.刘康锐 | 2015-08-31 | 2015-09-06 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 向羽应用了新弹出层API以及表单验证，转换后节省了大量前台编码，其它人本周可能暂时没有时间应用
19 | 开发 | v4.0 | 96 | 完成消息列取数逻辑的修改（基于上周讨论的消息设计，包括推拉模型） | 3.刘程 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 高 | 完成
20 | 开发 | v4.0 | 97 | 完成消息阅读页面的处理逻辑的修改（基于上周讨论的消息设计，包括推拉模型） | 3.刘程 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 高 | 完成
21 | 开发 | v4.0 | 105 | 完成学习历程页面的修改（基于上周讨论的消息设计，并提供接口给相关开发实现） | 3.刘程 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 高 | 完成
22 | 开发 | v4.0 | 107 | 根据4.0界面调整修改我的关注（注：人员关注列表的表现形式，需要曾波调整） | 3.刘程 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 高 | 完成
23 | 开发 | v4.0 | 108 | 根据4.0界面调整修改我的收藏 | 3.刘程 | 2015-09-06 | 2015-09-06 | 高 | 完成
24 | 开发 | v4.0 | 217 | 完成推送任务后台任务的调整（基于上周设计），并和刘程联调一下 | 4.向羽 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 高 | 完成
25 | 开发 | v4.0 | 200 | 完成证书列表管理功能 | 4.向羽 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 高 | 完成
26 | 开发 | v4.0 | 201 | 完成添加编辑证书功能 | 4.向羽 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 高 | 完成
27 | 开发 | v4.0 | 202 | 完成证书详细查看功能 | 4.向羽 | 2015-09-06 | 2015-09-06 | 低 | 完成
28 | 开发 | v4.0 | 175 | 完成讲师门户日历控件修改 | 6.张磊 | 2015-08-24 | 2015-08-31 | 高 | 完成
29 | 开发 | v4.0 | 176 | 完成讲师门户日历明细开发 | 6.张磊 | 2015-08-24 | 2015-08-31 | 高 | 完成
30 | 开发 | v4.0 | 165 | 完成面授课程编辑课件功能（和杜庆科保持一致） | 6.张磊 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 高 | 完成
31 | 开发 | v4.0 | 166 | 完成课程详细信息开发 | 6.张磊 | 2015-09-06 | 2015-09-06 | 高 |  | Delay | 2015-09-07
32 | 开发 | v4.0 | 170 | 完成课程内容标签开发 | 6.张磊 | 2015-09-06 | 2015-09-06 | 高 |  | Delay | 2015-09-07
33 | 开发 | v4.0 | 171 | 完成报名学员标签开发 | 6.张磊 | 2015-09-06 | 2015-09-06 | 高 |  | Delay | 2015-09-08
34 | 测试 | v4.0 |  | 开始功能测试 | 9.鄢丽华 | 2015-08-31 | 2015-09-06 | 高
35 | 测试 | v4.0 |  | 开始功能测试 | 8.李维 | 2015-08-31 | 2015-09-06 | 高
36 | 测试 | v2.0 |  | 延长性能测试脚本开发初始版本 | 8.李维 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 高 | 完成
Formulas:
任务状态 = IF(AND([结束时间]<>"",[结束时间]<>"下周",[开发状态]<>"取消",[开发状态]<>"完成",[结束时间]<TODAY()),"Delay","")
Note on L5: 如果状态处于Delay状态，需要填写备注和预计完成时间

## 9月7日~9月13日
重要目标
序号 | 类型 | 版本 | 功能清单 | 任务 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 优先级 | 开发状态 | 任务状态 | 预计完成时间 | 测试状态 | 谷歌 | IE10 | 备注
1 | 设计 | v4.0 |  | 去公司开会讨论4.0问题 | 1.唐明强 | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
2 | 开发 | v4.0 | 134 | 调整课程学习-Scorm课件（面授部分算分逻辑调整） | 1.唐明强 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 高 | 完成 | [5 empty] | 1.对于面授课程，完成某个资源后，不会直接完成整个课程。
3 | 开发 | v4.0 | 135 | 调整课程学习-非标准课件（面授部分算分逻辑调整） | 1.唐明强 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 高 | 完成 | [5 empty] | 1.对于面授课程，完成某个资源后，不会直接完成整个课程。2.课件允许根据配置可下载。3.对于活动组件不会进入后自动完成
4 | 开发 | v4.0 | 169 | 课件资源查看 | 1.唐明强 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 高 | 完成
5 | 开发 | v4.0 | 194 | 完成课程列表管理功能 | 7.杜庆科 | 2015-09-01 | 2015-09-07 | 高 | 完成 |  | 2015-09-07
6 | 开发 | v4.0 | 181 | 完成在线课程模块选择-活动组件功能 | 7.杜庆科 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 高 | 完成
7 | 开发 | v4.0 | 195 | 完成课程管理详情页面功能 | 7.杜庆科 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 高 | 完成
8 | 开发 | v4.0 | 196 | 完成课程内容标签功能 | 7.杜庆科 | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 高 | 完成
9 | 开发 | v4.0 | 197 | 完成报名学员标签功能 | 7.杜庆科 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | 高 | 完成
10 | 开发 | v4.0 | 94 | 全文搜索接口，可以针对课程编号进行查询 | 5.张本金 | 2015-08-31 | 2015-09-10 | 低 | 完成 |  | 2015-09-10 | NA | NA | NA | 需要和页面显示一起联调确认
11 | 设计 | v4.0 | 94 | 全文搜索接口，可以针对问答进行查询 | 5.张本金 | 2015-09-07 | 2015-09-11 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
12 | 设计 | v4.0 |  | 系统功能设计和APP功能整理 | 5.张本金 | 2015-09-07 | 2015-09-11 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 计划完成面授和讲师相关设计
13 | 设计 | v4.0 |  | 和开发组讨论解决滚动下拉数据读取混乱问题 | 5.张本金 | 2015-09-07 | 2015-09-11 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
14 | 管理 | v4.0 |  | 已完成功能review | 5.张本金 | 2015-09-07 | 2015-09-11 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
15 | 管理 | v4.0 |  | 开发团队每日进度跟踪 | 5.张本金 | 2015-09-07 | 2015-09-11 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
16 | 开发 | v4.0 | 124 | 完成问答区门户（根据上周讨论的结果进行调整） | 10.杨天坤 | 2015-09-07 | 2015-09-11 | 高 | 完成
17 | 开发 | v4.0 | 207 | 完成标签库列表管理 | 10.杨天坤 | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 高 | 完成 |  | 2015-09-09
18 | 开发 | v4.0 | 208 | 完成添加编辑标签库 | 10.杨天坤 | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 高 | 完成 |  | 2015-09-09
19 | 界面 | v4.0 |  | 协助开发调整4.0界面 | 2.刘康锐 | 2015-09-07 | 2015-09-11 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
20 | 研究 | v4.0 |  | 预研究一下Mysql和Nginx在Linux下集群问题 | 2.刘康锐 | 2015-09-07 | 2015-09-11 | 高 | 完成 |  | 下周 | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
21 | 开发 | v4.0 | 203 | 完成颁发证书功能 | 4.向羽 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 高 | 完成
22 | 开发 | v4.0 | 184 | 完成讲师列表管理功能 | 4.向羽 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 高 | 完成
23 | 开发 | v2.0 |  | 延长Support | 4.向羽 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 高 | 完成
24 | 开发 | v4.0 | 166 | 完成课程详细信息开发 | 6.张磊 | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 高 | 完成 |  | 2015-09-07
25 | 开发 | v4.0 | 170 | 完成课程内容标签开发 | 6.张磊 | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 高 | 完成 |  | 2015-09-07
26 | 开发 | v4.0 | 171 | 完成报名学员标签开发 | 6.张磊 | 2015-09-06 | 2015-09-08 | 高 | 完成 |  | 2015-09-08
27 | 开发 | v4.0 | 154 | 团队经理门户下的任务指派需要重新做一下，数据库结构有过变化 | 6.张磊 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 高 |  | Delay | 2015-09-16 |  |  |  | 整体团队经理页面功能一起完成
28 | 开发 | v4.0 | 172 | 完成签到管理标签开发 | 6.张磊 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 高 | 完成
29 | 测试 | v4.0 |  | 功能测试和Ipad/手机兼容性测试 | 9.鄢丽华 | 2015-09-07 | 2015-09-11 | 高 | 完成
30 | 测试 | v4.0 |  | 功能测试和Ipad/手机兼容性测试 | 8.李维 | 2015-09-07 | 2015-09-11 | 高 | 完成
30 | 测试 | v4.0 |  | APP用例创建 | 8.李维 | 2015-09-07 | 2015-09-11 | 高 | 完成
Formulas:
任务状态 = IF(AND([结束时间]<>"",[结束时间]<>"下周",[开发状态]<>"取消",[开发状态]<>"完成",[结束时间]<TODAY()),"Delay","")
Note on L5: 如果状态处于Delay状态，需要填写备注和预计完成时间

## 9月14日~9月20日
重要目标
序号 | 类型 | 版本 | 功能清单 | 任务 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 优先级 | 开发状态 | 任务状态 | 预计完成时间 | 测试状态 | 谷歌 | IE10 | 备注
1 | 设计 | v5.0 |  | 去公司开会讨论5.0问题 | 1.唐明强 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
2 | 开发 | v4.0 | 240 | 程序代码加密研究 | 1.唐明强 | 2015-09-14 | 2015-09-18 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
3 | 开发 | v4.0 |  | Git库迁移（代码和文档分离，以免冲突） | 1.唐明强 | 2015-09-19 | 2015-09-19 | 低 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
4 | 开发 | v4.0 | 195 | 完成课程预览功能 | 7.杜庆科 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 高 | 进行中 | Delay |  |  |  |  | 这部分需要向羽配合，调查相关功能需要有Preview模式
5 | 开发 | v4.0 | 133/134 | 讲师和证书标签检查一下完成情况 | 7.杜庆科 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 高 | 完成
6 | 开发 | v4.0 | 179 | 完成学习管理员门户中资源数量统计 | 7.杜庆科 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 低 | 完成
7 | 开发 | v4.0 |  | 学习管理员相关功能的验证JS和康锐的统一 | 7.杜庆科 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | 低 | 完成
8 | 设计 | v4.0 |  | 系统功能设计 | 5.张本金 | 2015-09-14 | 2015-09-18 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 老师业务
9 | 设计 | v4.0 |  | 滚动下拉数据读取混乱问题整理调整范围和计划（9月最后一周需要调整此问题） | 5.张本金 | 2015-09-14 | 2015-09-18 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 1.问答门户；2.时间轴；3.工具箱；4.课程库；
10 | 设计 | v4.0 |  | 消息，时间轴，学习历程接口调用情况确认 | 5.张本金 | 2015-09-14 | 2015-09-18 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
11 | 管理 | v4.0 |  | 已完成功能review | 5.张本金 | 2015-09-14 | 2015-09-18 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
12 | 管理 | v4.0 |  | 开发团队每日进度跟踪 | 5.张本金 | 2015-09-14 | 2015-09-18 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
13 | 开发 | v4.0 | 131 | 课程二维码查看页面(scan-view.php) | 10.杨天坤 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 高 | 完成
14 | 开发 | v4.0 | 169 | 完成讲师门户中投票活动查看功能（可以和赵亮讨论下，讲师这是不是只要查看结果即可） | 10.杨天坤 | 2015-09-16 | 2015-09-16 | 高 | 进行中 | Delay |  |  |  |  | 取数逻辑需要问一下向羽
15 | 开发 | v4.0 | 170 | 完成讲师门户中调查活动查看功能（可以和赵亮讨论下，讲师这是不是只要查看结果即可） | 10.杨天坤 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 高 | 进行中 | Delay |  |  |  |  | 取数逻辑需要问一下向羽
16 | 开发 | v4.0 |  | 标签库等相关功能的验证JS和康锐的统一 | 10.杨天坤 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | 低 |  | Delay
17 | 界面 | v4.0 |  | 协助开发调整4.0界面（目前比较明显的问题是很多页面的弹出框的样式和验证样式未统一，且显示有问题，需要逐一页面过一下） | 2.刘康锐 | 2015-09-14 | 2015-09-18 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
18 | 开发 | v4.0 | 139 | 完成课程学习-调查功能（需要参照scorm-player，1.进入投票页面后，资源完成状态为进行中，2.完成后，资源完成状态为已完成，且检查课程完成状态。3.状态分别为临时和最终） | 4.向羽 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 高 | 完成
19 | 开发 | v4.0 | 140 | 完成课程学习-投票功能（同上） | 4.向羽 | 2015-09-18 | 2015-09-21 | 高 |  | Delay
20 | 开发 | v4.0 | 187/188 | 完成讲师编辑和查看功能 | 4.向羽 | 2015-09-14 | 2015-09-16 | 高 | 完成
21 | 开发 | v4.0 | 121-124 | 时间轴功能按最新的消息设计再检查一下遗漏项 | 3.刘程 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 高 | 完成
22 | 开发 | v4.0 | 94 | 完善全文搜索功能（4.0需要能查询问答和人员，问答可以点击进入问答详情，人员可以关注） | 3.刘程 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 高 | 轻微Bug | Delay
23 | 开发 | v4.0 | 128 | 完成问答详情的调整 | 3.刘程 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 高 | 完成
24 | 开发 | v4.0 | 106 | 完成学习历程的调整 | 3.刘程 | 2015-09-16 | 2015-09-16 | 高 | 完成
25 | 开发 | v4.0 | 156/157 | 整体团队经理页面功能一起完成 | 6.张磊 | 2015-09-09 | 2015-09-15 | 高 | 完成 |  | 2015-09-16 |  |  |  | 整体团队经理页面功能一起完成
26 | 开发 | v4.0 | 176 | 完成颁发证书标签 | 6.张磊 | 2015-09-16 | 2015-09-16 | 高 | 完成
27 | 开发 | v4.0 | 175 | 完成成绩记录标签开发（成绩列应该是学分，操作列应该不需要） | 6.张磊 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 高 | 完成
28 | 测试 | v4.0 |  | 功能测试和Ipad/手机兼容性测试 | 9.鄢丽华 | 2015-09-14 | 2015-09-18 | 高 | 完成
29 | 测试 | v4.0 |  | 功能测试和Ipad/手机兼容性测试 | 8.李维 | 2015-09-14 | 2015-09-18 | 高 | 完成
Formulas:
任务状态 = IF(AND([结束时间]<>"",[结束时间]<>"下周",[开发状态]<>"取消",[开发状态]<>"完成",[结束时间]<TODAY()),"Delay","")
Note on L5: 如果状态处于Delay状态，需要填写备注和预计完成时间

## 9月21日~9月27日
重要目标 |  | 完成4.0基本功能开发
序号 | 类型 | 版本 | 功能清单 | 任务 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 优先级 | 开发状态 | 任务状态 | 预计完成时间 | 测试状态 | 谷歌 | IE10 | 备注
1 | 设计 | v5.0 |  | 去公司开会讨论5.0问题 | 1.唐明强 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
2 | 开发 | v4.0 | 7 | 完善后台管理工作台功能 | 1.唐明强 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 高 | 完成
3 | 设计 | v4.0 |  | 完成流媒体播放和日历功能 | 1.唐明强 | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
4 | 开发 | v4.0 | 195 | 完成课程预览功能 | 7.杜庆科 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 高 | 完成 | [5 empty] | 这部分需要向羽配合，调查相关功能需要有Preview模式
5 | 部署 | v4.0 | 235 | 和刘康锐一起进行Mysql集群部署（1.需要保留部署文档，2.需要本金准备2台空的linux环境） | 7.杜庆科 | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 低 | 进行中 | Delay | 2015-09-30 | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
6 | 部署 | v4.0 | 234 | 和刘康锐一起研究nginx集群部署（1.需要保留部署文档，2.需要本金准备2台空的linux环境） | 7.杜庆科 | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 中 | 进行中 | Delay | 2015-09-30 | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
7 | 设计 | v4.0 |  | 系统功能设计 | 5.张本金 | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
8 | 管理 | v4.0 |  | 已完成功能review | 5.张本金 | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
9 | 管理 | v4.0 |  | 开发团队每日进度跟踪 | 5.张本金 | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
10 | 管理 | v4.0 |  | 组织进行IOS,安卓,搜索引擎，后台任务等进行代码迁移工作 | 5.张本金 | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
11 | 开发 | v4.0 | 169 | 完成讲师门户中投票活动查看功能（可以和赵亮讨论下，讲师这是不是只要查看结果即可） | 10.杨天坤 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 高 | 完成 | [5 empty] | 取数逻辑需要问一下向羽
12 | 开发 | v4.0 | 170 | 完成讲师门户中调查活动查看功能（可以和赵亮讨论下，讲师这是不是只要查看结果即可） | 10.杨天坤 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 高 | 完成 | [5 empty] | 取数逻辑需要问一下向羽
13 | 开发 | v4.0 |  | 标签库等相关功能的验证JS和康锐的统一 | 10.杨天坤 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 低 | 完成
14 | 界面 | v4.0 |  | 协助开发调整4.0界面（目前比较明显的问题是很多页面的弹出框的样式和验证样式未统一，且显示有问题，需要逐一页面过一下） | 2.刘康锐 | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 高 | 完成 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
15 | 部署 | v4.0 | 235 | 和杜庆科一起进行Mysql集群部署（1.需要保留部署文档，2.需要本金准备2台空的linux环境） | 2.刘康锐 | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 低 | 进行中 | Delay |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
16 | 部署 | v4.0 | 234 | 和杜庆科一起进行nginx集群部署（1.需要保留部署文档，2.需要本金准备2台空的linux环境） | 2.刘康锐 | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 中 | 进行中 | Delay |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
17 | 开发 | v4.0 | 140 | 完成课程学习-投票功能 | 4.向羽 | 2015-09-18 | 2015-09-22 | 高 | 完成
18 | 开发 | v4.0 | 224 | 完成报表管理功能（具体需求还需要赵亮再确认一下） | 4.向羽 | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 高 | 进行中 | Delay |  |  |  |  | 大部分界面和调度执行功能已经实现，但demo未做，需等demo完成后调整界面
19 | 开发 | v4.0 | 11 | 企业基本信息管理（在现有功能基础上增加域名，如：XXX.hpe-online.com，logo上传等信息维护） | 3.刘程 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 高 | 完成
20 | 开发 | v4.0 | 94 | 全文索引bug修改 | 3.刘程 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 高 | 完成
21 | 开发 | v4.0 | 91 | 二级域名登录（1.不同域名进来后，应该锁定用户帐号范围；2.需要本金给2个测试域名） | 3.刘程 | 2015-09-22 | 2015-09-24 | 高 | 进行中 | Delay | 2015-09-29
22 | 开发 | v4.0 | 239 | pdf播放控制（只允许基本功能如放大，缩小等，不允许保存） | 3.刘程 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 高 | 进行中 | Delay | 2015-09-29
23 | 开发 | v4.0 | 237 | 研究流媒体上传功能，并部署流媒体服务器（需要相关文档） | 6.张磊 | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 高 | 进行中 | Delay | 2015-09-29 | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
24 | 测试 | v4.0 |  | 功能测试和Ipad/手机兼容性测试 | 9.鄢丽华 | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 高 |  | Delay |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
25 | 测试 | v4.0 |  | 功能测试和Ipad/手机兼容性测试 | 8.李维 | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 高 |  | Delay |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
Formulas:
任务状态 = IF(AND([结束时间]<>"",[结束时间]<>"下周",[开发状态]<>"取消",[开发状态]<>"完成",[结束时间]<TODAY()),"Delay","")
Note on L5: 如果状态处于Delay状态，需要填写备注和预计完成时间

## 9月29日~10月10日
重要目标 |  | 完成4.0基本功能开发
开始功能集成测试
序号 | 类型 | 版本 | 功能清单 | 任务 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 优先级 | 开发状态 | 任务状态 | 预计完成时间 | 测试状态 | 谷歌 | IE10 | 备注
1 | 开发 | v4.0 |  | 开始代码Review工作（抽查课件和课程部分页面） | 1.唐明强 | 2015-09-28 | 2015-10-10 | 高 |  |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
2 | 测试 | v4.0 |  | 测试课件发布和课程发布流程（确保每个功能有25条记录） | 7.杜庆科 | 2015-10-07 | 2015-10-10 | 高
3 | 部署 | v4.0 | 235 | 和刘康锐一起进行Mysql集群部署（1.需要保留部署文档，2.需要本金准备2台空的linux环境） | 7.杜庆科 | 2015-09-21 | 2015-09-30 | 低 | 进行中 |  | 2015-09-30 | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
4 | 部署 | v4.0 | 234 | 和刘康锐一起研究nginx集群部署（1.需要保留部署文档，2.需要本金准备2台空的linux环境） | 7.杜庆科 | 2015-09-21 | 2015-09-30 | 中 | 进行中 |  | 2015-09-30 | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
5 | 测试 | v4.0 |  | 测试消息、时间轴和学习流程（确保每种类型有1条记录，数据量大约24*3） | 5.张本金 | 2015-09-28 | 2015-10-10 | 高 |  |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
6 | 管理 | v4.0 |  | 开发团队每日进度跟踪 | 5.张本金 | 2015-09-28 | 2015-10-10 | 高 |  |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
7 | 管理 | v4.0 |  | 标签库测试（确保每种类型功能有25条记录） | 10.杨天坤 | 2015-09-28 | 2015-10-10 | 高
8 | 测试 | v4.0 |  | 问答门户测试（确保每个Tab有25条记录） | 10.杨天坤 | 2015-09-28 | 2015-10-10 | 高
9 | 开发 | v4.0 | 169 | 滚动下拉数据读取混乱问题修改（1.问答门户；） | 10.杨天坤 | 2015-09-28 | 2015-10-10 | 低
10 | 界面 | v4.0 |  | 协助开发调整4.0界面（1.需要在功能清单中登记完成进度。2.要定期注意JIRA，很多界面问题，并未处理） | 2.刘康锐 | 2015-09-28 | 2015-10-10 | 高 |  |  |  | NA | NA | NA | 界面BUG修改因重制日历插件而推迟
11 | 部署 | v4.0 | 235 | 和杜庆科一起进行Mysql集群部署（1.需要保留部署文档，2.需要本金准备2台空的linux环境） | 2.刘康锐 | 2015-09-21 | 2015-09-30 | 低 | 进行中 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
12 | 部署 | v4.0 | 234 | 和杜庆科一起进行nginx集群部署（1.需要保留部署文档，2.需要本金准备2台空的linux环境） | 2.刘康锐 | 2015-09-21 | 2015-09-30 | 中 | 进行中 |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
13 | 测试 | v4.0 | 140 | 测试讲师和证书流程（确保每个功能有25条记录） | 4.向羽 | 2015-09-28 | 2015-10-10 | 高
14 | 测试 | v4.0 | 219 | 测试任务推送功能（确保每个功能有25条记录） | 4.向羽 | 2015-09-28 | 2015-10-10 | 高
15 | 开发 | v4.0 | 224 | 完成报表管理功能（等Demo完成后开始） | 4.向羽 | 2015-09-23 | 2015-10-10 | 高 | 进行中 | [5 empty] | 大部分界面和调度执行功能已经实现，但demo未做，需等demo完成后调整界面
16 | 开发 | v4.0 |  | 滚动下拉数据读取混乱问题修改（2.时间轴；3.工具箱；4.课程库；） | 3.刘程 | 2015-09-29 | 2015-10-10 | 高
17 | 开发 | v4.0 | 91 | 二级域名登录（1.不同域名进来后，应该锁定用户帐号范围；2.需要本金给2个测试域名） | 3.刘程 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 高 | 进行中 |  | 2015-09-29
18 | 开发 | v4.0 | 239 | pdf播放控制（只允许基本功能如放大，缩小等，不允许保存） | 3.刘程 | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 高 | 进行中 |  | 2015-09-29
19 | 开发 | v4.0 | 237 | 研究流媒体上传功能，并部署流媒体服务器（需要相关文档） | 6.张磊 | 2015-09-21 | 2015-09-29 | 高 | 进行中 |  | 2015-09-29 | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
20 | 开发 | v4.0 | 237 | 完成流媒体上传功能 | 6.张磊 | 2015-09-30 | 2015-10-10 | 高
21 | 测试 | v4.0 |  | 功能测试和Ipad/手机兼容性测试（需要在功能清单中登记完成进度） | 9.鄢丽华 | 2015-09-29 | 2015-10-10 | 高 |  |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
22 | 测试 | v4.0 |  | 功能测试和Ipad/手机兼容性测试（需要在功能清单中登记完成进度） | 8.李维 | 2015-09-29 | 2015-10-10 | 高 |  |  |  | NA | NA | NA | 此项无需单独测试
Formulas:
任务状态 = IF(AND([结束时间]<>"",[结束时间]<>"下周",[开发状态]<>"取消",[开发状态]<>"完成",[结束时间]<TODAY()),"Delay","")
Note on L5: 如果状态处于Delay状态，需要填写备注和预计完成时间

## Parameters
开发团队 | 开发状态 | 优先级
NA |  | 低
1.唐明强 | 进行中 | 中
2.刘康锐 | 完成 | 高
3.刘程 | 轻微Bug
4.向羽 | 需要返工
5.张本金 | 取消
6.张磊
7.杜庆科
8.李维
9.鄢丽华
10.杨天坤